## Programa
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Programa de Trabajo Académico de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ
|  |  |  | Periodo | AGO-DIC/2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADÉMICA (COORDINADOR DE EVENTO ACADÉMICO)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la participación y coordinación de eventos académicos que fortalezcan al educando y logren mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 Programa de actividades de la academia de ingeniería ambiental 3 reportes Individuales de participación y colaboración en eventos académicos 1 lista de alumnos participantes
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Participar en la elaboración de los programas de eventos académicos | [5 empty] | 27-08-25 AL 12-12/25
Participar de manera activa y colaborativa en los eventos académicos programados por la academia de ingeniería ambiental | [5 empty] | 27-08-25 AL 12-12/25
Llenado de listas de los participantes en los eventos académicos | [5 empty] | 27-08-25 AL 12-12/25
Entrega de reportes al concluir los eventos académicos | [5 empty] | 27-08-25 AL 12-12/25
Observaciones
Para este periodo escolar se tiene programada la participación en el CMID del 13 al 17 de octubre /2025
ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ |  | M.C.I.A. Jessica A. Reyes Larios |  |  | Mtro. Octavio Obil Martínez
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | AGO-DIC/2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADÉMICA (COORDINADOR DE EVENTO ACADÉMICO)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la participación y coordinación de eventos académicos que fortalezcan al educando y logren mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 Programa de actividades de la academia de ingeniería ambiental 3 reportes Individuales de participación y colaboración en eventos académicos 1 lista de alumnos participantes
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Participar en la elaboración de los programas de eventos académicos |  | 27-08-25 AL 12-12/25 |  | fotografías y listas de asistencia |  | 33%
Participar de manera activa y colaborativa en los eventos académicos programados por la academia de ingeniería ambiental |  | 27-08-25 AL 12-12/25 |  | Listas de asistencia |  | 33%
Llenado de listas de los participantes en los eventos académicos |  | 27-08-25 AL 12-12/25 |  | fotografías y listas de asistencia |  | 33%
Entrega de reportes al concluir los eventos académicos |  | 27-08-25 AL 12-12/25 |  | reporte |  | 33%
Observaciones
|  | M.C.I.A. Jessica A. Reyes Larios |  |  | Mtro. Octavio Obil Martínez
ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | AGO-DIC/2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADÉMICA (COORDINADOR DE EVENTO ACADÉMICO)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la participación y coordinación de eventos académicos que fortalezcan al educando y logren mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 Programa de actividades de la academia de ingeniería ambiental 3 reportes Individuales de participación y colaboración en eventos académicos 1 lista de alumnos participantes
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Participar en la elaboración de los programas de eventos académicos |  | 27-08-25 AL 12-12/25 |  | fotografías y listas de asistencia |  | 66%
Participar de manera activa y colaborativa en los eventos académicos programados por la academia de ingeniería ambiental |  | 27-08-25 AL 12-12/25 |  | Listas de asistencia |  | 66%
Llenado de listas de los participantes en los eventos académicos |  | 27-08-25 AL 12-12/25 |  | fotografías y listas de asistencia |  | 66%
Entrega de reportes al concluir los eventos académicos |  | 27-08-25 AL 12-12/25 |  | reporte |  | 66%
Observaciones
|  | M.C.I.A. Jessica A. Reyes Larios |  |  | Mtro. Octavio Obil Martínez
ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ |  | Jefe de División de Ingeniería ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | AGO-DIC/2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADÉMICA (COORDINADOR DE EVENTO ACADÉMICO)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la participación y coordinación de eventos académicos que fortalezcan al educando y logren mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 Programa de actividades de la academia de ingeniería ambiental 3 reportes Individuales de participación y colaboración en eventos académicos 1 lista de alumnos participantes
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Participar en la elaboración de los programas de eventos académicos |  | 27-08-25 AL 12-12/25 |  | fotografías y listas de asistencia |  | 100%
Participar de manera activa y colaborativa en los eventos académicos programados por la academia de ingeniería ambiental |  | 27-08-25 AL 12-12/25 |  | Listas de asistencia |  | 100%
Llenado de listas de los participantes en los eventos académicos |  | 27-08-25 AL 12-12/25 |  | fotografías y listas de asistencia |  | 100%
Entrega de reportes al concluir los eventos académicos |  | 27-08-25 AL 12-12/25 |  | reporte |  | 100%
Observaciones
|  | M.C.I.A. Jessica A. Reyes Larios |  |  | Mtro. Octavio Obil Martínez
ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)