## Programa
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Programa de Trabajo Académico de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LIC. EN ADMINISTRACION
PROFESOR (A): | ALVARO RAMOS VILLEGAS
|  |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | BANCO DE PROYECTOS
Objetivo
Realizar actividades que complementan la labor docente que garanticen la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje que ayuden a la generacion de proyectos por parte de la Licenciatura en Administración para que los estudiantes puedan desarrollar un proyecto productivo o comercial para su desarrollo.
Meta
DESARROLLAR DOS ANTE PROYECTOS
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Busqueda de anteproyectos en el sector comercial, productivo de la region de los Tuxtlas | [5 empty] | 25/08/2025-29/08/2025
Revision y analisis de los proyectos a realizar | [5 empty] | 25/08/2025-12/12/2025
Anteproyectos presentados para su desarrollo | [5 empty] | 25/08/2025-12/12/2025
Observaciones
ALVARO RAMOS VILLEGAS |  | RENATA RAMOS MORENO |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | JEFA DE DIVICION DE LIC. EN ADMINISTRACION |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LIC. EN ADMINISTRACION
PROFESOR (A): | ALVARO RAMOS VILLEGAS
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | BANCO DE PROYECTOS
Objetivo
Realizar actividades que complementan la labor docente que garanticen la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje que ayuden a la generacion de proyectos por parte de la Licenciatura en Administración para que los estudiantes puedan desarrollar un proyecto productivo o comercial para su desarrollo.
Meta
DESARROLLAR DOS ANTE PROYECTOS
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Busqueda de anteproyectos en el sector comercial, productivo de la region de los Tuxtlas |  | 25/08/2025-29/08/2025 |  | Oficio para visita con la encargada del proyecto Madereria los Pinos. |  | 100%
Revision y analisis de los proyectos a realizar |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | Propuesta de temas para los proyectos a realizar |  | 30%
Anteproyectos presentados para su desarrollo |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | Formato para publicación el Banco de proyectos |  | 30%
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
ALVARO RAMOS VILLEGAS |  | RENATA RAMOS MORENO |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Iic. En Administracion |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LIC. EN ADMINISTRACION
PROFESOR (A): | ALVARO RAMOS VILLEGAS
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | BANCO DE PROYECTOS
Objetivo
Realizar actividades que complementan la labor docente que garanticen la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje que ayuden a la generacion de proyectos por parte de la Licenciatura en Administración para que los estudiantes puedan desarrollar un proyecto productivo o comercial para su desarrollo.
Meta
DESARROLLAR DOS ANTE PROYECTOS
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Busqueda de anteproyectos en el sector comercial, productivo de la region de los Tuxtlas |  | 25/08/2025-29/08/2025 |  | oficio para visita con el encargado del proyecto Madereria los pinos |  | 100%
Revision y analisis de los proyectos a realizar |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | propuesta de temas para los proyectos a realizar |  | 30%
Anteproyectos presentados para su desarrollo |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | formato para publicacion el banco de proyectos |  | 30%
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
ALVARO RAMOS VILLEGAS |  | RENATA RAMOS MORENO |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Lic, en Administracion |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LIC. EN ADMINISTRACION
PROFESOR (A): | ALVARO RAMOS VILLEGAS
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | BANCO DE PROYECTOS
Objetivo
Realizar actividades que complementan la labor docente que garanticen la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje que ayuden a la generacion de proyectos por parte de la Licenciatura en Administración para que los estudiantes puedan desarrollar un proyecto productivo o comercial para su desarrollo.
Meta
DESARROLLAR DOS ANTE PROYECTOS
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Busqueda de anteproyectos en el sector comercial, productivo de la region de los Tuxtlas |  | 25/08/2025-29/08/2025
Revision y analisis de los proyectos a realizar |  | 25/08/2025-12/12/2025
Anteproyectos presentados para su desarrollo |  | 25/08/2025-12/12/2025
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
ALVARO RAMOS VILLEGAS |  | RENATA RAMOS MORENO |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Lic. En administracion |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)