## Programa
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Programa de Trabajo Académico de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | ERASTO DEL ANGEL PEREZ
|  |  |  | Periodo | Agosto-Diciembre 2025
Nombre del Proyecto | INVESTIGACIÓN (DESARROLLO DE PROYECTO INTERNO)
Objetivo
Implementar el proyecto Estrategias integrales para el desarrollo del potencial productivo de maíz, en la región de los Tuxtlas, Veracruz, a traves de estudios de campo y analisis de datos
Meta
1 reporte final del desarrollo y resultados del proyecto,
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Indetificacion de parcelas en la ruta del Salto de eyipantla | [5 empty] | 25/08/2025-05/12/2025
Seguimiento tecnico de parcelas en produccion de maiz para evaluación del manejo | [5 empty] | 25/08/2025-05/12/2025
Estimar rendimientos del cultivo por regiones o localidades | [5 empty] | 25/08/2025-05/12/2025
Realizar una base de datos de productores cooperantes | [5 empty] | 25/08/2025-05/12/2025
Estimar el potencial de producción de maíz de la ruta del salto de Eyipanla | [5 empty] | 25/08/2025-05/12/2025
Analisis de la comercialización y vinculación interinstitucional, para incrementar la opcion de comercialiizacion formal | [5 empty] | 25/08/2025-05/12/2025
Observaciones
ERASTO DEL ANGEL PEREZ |  | MC JESSICA A. REYES LARIOS |  |  | MIA OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | ERASTO DEL ANGEL PEREZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | Agosto-Diciembre 2025
Nombre del Proyecto | INVESTIGACIÓN (DESARROLLO DE PROYECTO INTERNO)
Objetivo
Implementar el proyecto Estrategias integrales para el desarrollo del potencial productivo de maíz, en la región de los Tuxtlas, Veracruz, a traves de estudios de campo y analisis de datos
Meta
1 reporte final del desarrollo y resultados del proyecto,
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Indetificacion de parcelas en la ruta del Salto de eyipantla |  | 25/08/2025-05/12/2025 |  | listado de productores |  | 70%
Seguimiento tecnico de parcelas en produccion de maiz para evaluación del manejo |  | 25/08/2025-05/12/2025 |  | listados de poligonos, vertices |  | 60%
Estimar rendimientos del cultivo por regiones o localidades |  | 25/08/2025-05/12/2025 |  | Fotos |  | 0%
Realizar una base de datos de productores cooperantes |  | 25/08/2025-05/12/2025 |  | Listas de productores por localidad |  | 0%
Estimar el potencial de producción de maíz de la ruta del salto de Eyipanla |  | 25/08/2025-05/12/2025 |  | base datos por parcelas |  | 0%
Analisis de la comercialización y vinculación interinstitucional, para incrementar la opcion de comercialiizacion formal |  | 25/08/2025-05/12/2025 |  | Analisis de informacion |  | 0%
0
0
Observaciones
|  | MC JESSICA A. REYES LARIOS |  |  | MIA OCTAVIO OBIL MARTINEZ
ERASTO DEL ANGEL PEREZ |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | ERASTO DEL ANGEL PEREZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | Agosto-Diciembre 2025
Nombre del Proyecto | INVESTIGACIÓN (DESARROLLO DE PROYECTO INTERNO)
Objetivo
Implementar el proyecto Estrategias integrales para el desarrollo del potencial productivo de maíz, en la región de los Tuxtlas, Veracruz, a traves de estudios de campo y analisis de datos
Meta
1 reporte final del desarrollo y resultados del proyecto,
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Indetificacion de parcelas en la ruta del Salto de eyipantla |  | 25/08/2025-05/12/2025 |  | listado de productores |  | 66%
Seguimiento tecnico de parcelas en produccion de maiz para evaluación del manejo |  | 25/08/2025-05/12/2025 |  | listados de poligonos, vertices |  | 66%
Estimar rendimientos del cultivo por regiones o localidades |  | 25/08/2025-05/12/2025 |  | Fotos |  | 66%
Realizar una base de datos de productores cooperantes |  | 25/08/2025-05/12/2025 |  | listado de productores |  | 66%
Estimar el potencial de producción de maíz de la ruta del salto de Eyipanla |  | 25/08/2025-05/12/2025 |  | fotos |  | 66%
Analisis de la comercialización y vinculación interinstitucional, para incrementar la opcion de comercialiizacion formal |  | 25/08/2025-05/12/2025 |  | Analisis de informacion |  | 66%
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | MC JESSICA A. REYES LARIOS |  |  | MIA OCTAVIO OBIL MARTINEZ
ERASTO DEL ANGEL PEREZ |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | ERASTO DEL ANGEL PEREZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | Agosto-Diciembre 2025
Nombre del Proyecto | INVESTIGACIÓN (DESARROLLO DE PROYECTO INTERNO)
Objetivo
Implementar el proyecto Estrategias integrales para el desarrollo del potencial productivo de maíz, en la región de los Tuxtlas, Veracruz, a traves de estudios de campo y analisis de datos
Meta
1 reporte final del desarrollo y resultados del proyecto,
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Indetificacion de parcelas en la ruta del Salto de eyipantla |  | 25/08/2025-05/12/2025
Seguimiento tecnico de parcelas en produccion de maiz para evaluación del manejo |  | 25/08/2025-05/12/2025
Estimar rendimientos del cultivo por regiones o localidades |  | 25/08/2025-05/12/2025
Realizar una base de datos de productores cooperantes |  | 25/08/2025-05/12/2025
Estimar el potencial de producción de maíz de la ruta del salto de Eyipanla |  | 25/08/2025-05/12/2025
Analisis de la comercialización y vinculación interinstitucional, para incrementar la opcion de comercialiizacion formal |  | 25/08/2025-05/12/2025
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | MC JESSICA A. REYES LARIOS |  |  | MIA OCTAVIO OBIL MARTINEZ
ERASTO DEL ANGEL PEREZ |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)