## Programa
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Programa de Trabajo Académico de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | MCIA. Carlos Manuel Montoya Nafarrate
|  |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | PROYECTOS INDIVIDUALES - TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (ASESOR DE RESIDENCIAS).
Objetivo
Identificar a los árboles nativos y endémicos de la región de San Andrés Tuxtla y contribuir con propuestas para la conservación y restauración de los ecosistemas de cuencas mediante la promoción, plantación y manejo sostenible de las especies arbóreas.
Meta
3 Evaluaciones de seguimiento de residencia profesional.
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Búsqueda de información científica sobre las especies nativas y endémicas de las cuencas de San Andrés Tuxtla. | [5 empty] | 01/09/2025-30/09/2025
Realizar un inventario de las especies que presenten las propiedades biológicas y ecológicas más adecuadas para cada clima y condición ambiental de San Andrés Tuxtla. | [5 empty] | 01/10/2025-17/10/2025
Determinar los requerimientos ecológicos específicos (tipo de suelo, humedad, exposición solar) de al menos 15 especies arbóreas clave para asegurar su supervivencia y crecimiento en la zona. | [5 empty] | 20/10/2025-31/10/2025
Proponer técnicas de reforestación para las especies arbóreas. | [5 empty] | 03/11/2025-14/11/2025
Determinar qué sistema agroforestal es el adecuado para la región, para mejorar la productividad, la sostenibilidad y la salud del ecosistema. | [5 empty] | 17/11/2025-12/12/2025
Observaciones
MCIA. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.
Note on B2: Manuel Montoya Nafa:

## Reporte 1
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | MCIA. Carlos Manuel Montoya Nafarrate
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | PROYECTOS INDIVIDUALES - TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (ASESOR DE RESIDENCIAS).
Objetivo
Identificar a los árboles nativos y endémicos de la región de San Andrés Tuxtla y contribuir con propuestas para la conservación y restauración de los ecosistemas de cuencas mediante la promoción, plantación y manejo sostenible de las especies arbóreas.
Meta
3 Evaluaciones de seguimiento de residencia profesional.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Búsqueda de información científica sobre las especies nativas y endémicas de las cuencas de San Andrés Tuxtla. |  | 01/09/2025-30/09/2025 |  | DOCUMENTO |  | 33%
Realizar un inventario de las especies que presenten las propiedades biológicas y ecológicas más adecuadas para cada clima y condición ambiental de San Andrés Tuxtla. |  | 01/10/2025-17/10/2025 |  | DOCUMENTO |  | 33%
Observaciones
MCIA. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | MCIA. Carlos Manuel Montoya Nafarrate
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | PROYECTOS INDIVIDUALES - TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (ASESOR DE RESIDENCIAS).
Objetivo
Identificar a los árboles nativos y endémicos de la región de San Andrés Tuxtla y contribuir con propuestas para la conservación y restauración de los ecosistemas de cuencas mediante la promoción, plantación y manejo sostenible de las especies arbóreas.
Meta
3 Evaluaciones de seguimiento de residencia profesional.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Observaciones
|  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
MCIA. Carlos Manuel Montoya Nafarrate |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | MCIA. Carlos Manuel Montoya Nafarrate
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | PROYECTOS INDIVIDUALES - TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (ASESOR DE RESIDENCIAS).
Objetivo
Identificar a los árboles nativos y endémicos de la región de San Andrés Tuxtla y contribuir con propuestas para la conservación y restauración de los ecosistemas de cuencas mediante la promoción, plantación y manejo sostenible de las especies arbóreas.
Meta
3 Evaluaciones de seguimiento de residencia profesional.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Observaciones
|  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
MCIA. Carlos Manuel Montoya Nafarrate |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)