## Programa
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Programa de Trabajo Académico de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | MARIA DE LOS ANGELES PELAYO VAQUERO
|  |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (RESIDENCIA PROFESIONAL)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas por proyectos de residencias.
Meta
1 reportes parciales de seguimiento de residencias profesionales 1 reporte de evaluación final de residencia profesional 1 informe final de residencias profesionales
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Asesor de residencias profesionales: ELSA MIROS TOLEDO proyecto "Diseño de un prototipo web para la gestión y control de guías comunitarias" | [5 empty] | 25/08/2025 - 12/12/2025
Asesor de residencias profesionales: JOSE IXTEPAN TEMICH proyecto "Desarrollar un prototipo interactivo en Realidad Aumentada" | [5 empty] | 25/08/2025 - 12/12/2025
Observaciones
MTI. MARIA DE LOS ANGELES PELAYO VAQUERO |  | I.S.C MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | MTRO. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | MARIA DE LOS ANGELES PELAYO VAQUERO
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas por proyectos de residencias.
Meta
1 reportes parciales de seguimiento de residencias profesionales 1 reporte de evaluación final de residencia profesional 1 informe final de residencias profesionales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesor de residencias profesionales: ELSA MIROS TOLEDO proyecto "Diseño de un prototipo web para la gestión y control de guías comunitarias" |  | 25/08/2025 - 06/10/2025 |  | Borrador del trabajo |  | 33%
Asesor de residencias profesionales: JOSE IXTEPAN TEMICH proyecto "Desarrollar un prototipo interactivo en Realidad Aumentada" |  | 25/08/2025 - 06/10/2025 |  | Borrador del trabajo |  | 33%
Observaciones
MTI. MARIA DE LOS ANGELES PELAYO VAQUERO |  | I.S.C MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | MTRO. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | MARIA DE LOS ANGELES PELAYO VAQUERO
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (RESIDENCIA PROFESIONAL)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas por proyectos de residencias.
Meta
1 reportes parciales de seguimiento de residencias profesionales 1 reporte de evaluación final de residencia profesional 1 informe final de residencias profesionales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesor de residencias profesionales: ELSA MIROS TOLEDO proyecto "Diseño de un prototipo web para la gestión y control de guías comunitarias" |  | 25/08/2025 - 12/12/2025
Asesor de residencias profesionales: JOSE IXTEPAN TEMICH proyecto "Desarrollar un prototipo interactivo en Realidad Aumentada" |  | 25/08/2025 - 12/12/2025
Observaciones
MTI. MARIA DE LOS ANGELES PELAYO VAQUERO |  | I.S.C MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | MTRO. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | MARIA DE LOS ANGELES PELAYO VAQUERO
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (RESIDENCIA PROFESIONAL)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas por proyectos de residencias.
Meta
1 reportes parciales de seguimiento de residencias profesionales 1 reporte de evaluación final de residencia profesional 1 informe final de residencias profesionales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesor de residencias profesionales: ELSA MIROS TOLEDO proyecto "Diseño de un prototipo web para la gestión y control de guías comunitarias" |  | 25/08/2025 - 12/12/2025
Asesor de residencias profesionales: JOSE IXTEPAN TEMICH proyecto "Desarrollar un prototipo interactivo en Realidad Aumentada" |  | 25/08/2025 - 12/12/2025
Observaciones
MTI. MARIA DE LOS ANGELES PELAYO VAQUERO |  | I.S.C MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | MTRO. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)