## Programa
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Programa de Trabajo Académico de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | GUILLERMO REYES MORALES
|  |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (ASESOR DEL CLUB DE ROBOTICA.
Objetivo
Coordinar,apoyar, y cumplir con actividades en conjunto con la mesa directiva del Club de Robótica de ingeniería mecatrónica
Meta
Elaborar y entregar: 1 informe
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Reunión para realizar el plan de trabajo anual 2025 en conjunto con la mesa directiva | [5 empty] | 25/08/2025-12/12/2025
Organizar e impartir cursos/demostraciones en diferentes niveles educativos | [5 empty] | 25/08/2025-12/12/2025
Diseño de componentes para computadora que seran utilizados para el simulador educativo con realidad virtual | [5 empty] | 25/08/2025-12/12/2025
Participación en congresos y/o competencias | [5 empty] | 25/08/2025-12/12/2025
Observaciones
GUILLERMO REYES MORALES |  | YOSAFAT MORTERA ELIAS |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | GUILLERMO REYES MORALES
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (ASESOR DEL CLUB DE ROBOTICA.
Objetivo
Coordinar,apoyar, y cumplir con actividades en conjunto con la mesa directiva del Club de Robótica de ingeniería mecatrónica
Meta
Elaborar y entregar: 1 informe
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Reunión para realizar el plan de trabajo anual 2025 en conjunto con la mesa directiva |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | Captura de pantalla |  | 30%
Organizar e impartir cursos/demostraciones en diferentes niveles educativos |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | Captura de pantalla |  | 30%
Diseño de componentes para computadora que seran utilizados para el simulador educativo con realidad virtual |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | Captura de pantalla |  | 30%
Participación en congresos y/o competencias |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | Fotografia |  | 30%
Observaciones
GUILLERMO REYES MORALES |  | YOSAFAT MORTERA ELIAS |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2 (hidden)
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | GUILLERMO REYES MORALES
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (ASESOR DEL CLUB DE ROBOTICA.
Objetivo
Coordinar,apoyar, y cumplir con actividades en conjunto con la mesa directiva del Club de Robótica de ingeniería mecatrónica
Meta
Elaborar y entregar: 1 informe
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Reunión para realizar el plan de trabajo anual 2025 en conjunto con la mesa directiva |  | 25/08/2025-12/12/2025
Organizar e impartir cursos/demostraciones en diferentes niveles educativos |  | 25/08/2025-12/12/2025
Diseño de componentes para computadora que seran utilizados para el simulador educativo con realidad virtual |  | 25/08/2025-12/12/2025
Participación en congresos y/o competencias |  | 25/08/2025-12/12/2025
Observaciones
GUILLERMO REYES MORALES |  | YOSAFAT MORTERA ELIAS |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatronica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3 (hidden)
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | GUILLERMO REYES MORALES
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (ASESOR DEL CLUB DE ROBOTICA.
Objetivo
Coordinar,apoyar, y cumplir con actividades en conjunto con la mesa directiva del Club de Robótica de ingeniería mecatrónica
Meta
Elaborar y entregar: 1 informe
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Reunión para realizar el plan de trabajo anual 2025 en conjunto con la mesa directiva |  | 25/08/2025-12/12/2025
Organizar e impartir cursos/demostraciones en diferentes niveles educativos |  | 25/08/2025-12/12/2025
Diseño de componentes para computadora que seran utilizados para el simulador educativo con realidad virtual |  | 25/08/2025-12/12/2025
Participación en congresos y/o competencias |  | 25/08/2025-12/12/2025
Observaciones
GUILLERMO REYES MORALES |  | YOSAFAT MORTERA ELIAS |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatronica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)