## Programa
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Programa de Trabajo Académico de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS
|  |  |  | Periodo | Ago-Dic 25
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria del grupo 301A)
Objetivo
Dar acompañamiento a los jovenes a lo largo de su carrera, con la finalidad de apoyarles dentro de nuestras posibilidades en situaciones academicas y no academicas, para que lleven a buen fin sus estudios
Meta
1 PAT 5 reportes Individuales 1 Lista final de alumnos acreditados/no acreditados
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Se aperturo el bloque en classroom para la recopilacion de formatos para el expediente de los jovenes | [5 empty] | 25 DE AGOSTO 2025
Se creo un grupo de wappsap para estar en contacto con los jovenes tutorados | [5 empty] | 25 DE AGOSTO 2025
Presentar el PIT a los Tutorados/ Objetivos, beneficios, compromisos y responsabilidades de tutor y tutorados | [5 empty] | 26 DE AGOSTO 2025
Explicación de forma de trabajo del semestre actual | [5 empty] | 27 DE AGOSTO 2025
Elaboracion y entrega del Programa de Acción Tutorial, lista de tutorias y primer reporte parcial | [5 empty] | 30 DE SEPTIEMBRE 2025
Desarrollo de actividades de tutorias según programa de accion tutorial presentado a la coordinación institucional | [5 empty] | 25 DE AGOSTO AL 12 DICIEMBRE 2025
Realizacion de reportes mensuales de tutorias | [5 empty] | 26 DE AGOSTO AL 12 DICIEMBRE 2025
Realizacion de documentos finales | [5 empty] | 12 DE DICIEMBRE DEL 2025
Observaciones
MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS |  | ING. FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | Ago-Dic 25
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria del grupo 301A)
Objetivo
Dar acompañamiento a los jovenes a lo largo de su carrera, con la finalidad de apoyarles dentro de nuestras posibilidades en situaciones academicas y no academicas, para que lleven a buen fin sus estudios
Meta
1 PAT 5 reportes Individuales 1 Lista final de alumnos acreditados/no acreditados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Se aperturo el bloque en classroom para la recopilacion de formatos para el expediente de los jovenes |  | 25 DE AGOSTO 2025 |  | PANTALLA DE BLOQUE |  | 100%
Se creo un grupo de wappsap para estar en contacto con los jovenes tutorados |  | 25 DE AGOSTO 2025 |  | PANTALLA DE GRUPO DE WAPP |  | 100%
Presentar el PIT a los Tutorados/ Objetivos, beneficios, compromisos y responsabilidades de tutor y tutorados |  | 26 DE AGOSTO 2025 |  | EVIDENCIA FOT0GRAFICA |  | 100%
Explicación de forma de trabajo del semestre actual |  | 27 DE AGOSTO 2025 |  | EVIDENCIA FOT0GRAFICA |  | 100%
Elaboracion y entrega del Programa de Acción Tutorial, lista de tutorias y primer reporte parcial |  | 30 DE SEPTIEMBRE 2025 |  | PAT ENTREGADO A LA COORDINACION |  | 100%
Desarrollo de actividades de tutorias según programa de accion tutorial presentado a la coordinación institucional |  | 25 DE AGOSTO AL 12 DICIEMBRE 2025 |  | EVIDENCIA FOTOGRAFICA |  | 30%
Realizacion de reportes mensuales de tutorias |  | 26 DE AGOSTO AL 12 DICIEMBRE 2025 |  | REPORTE MENSUAL 1 ENTREGADO A LA COORDINACION |  | 30%
Realizacion de documentos finales |  | 12 DE DICIEMBRE DEL 2025 |  | AUN NO SE GENERA EVIDENCIA |  | 0%
Observaciones
MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS |  | ING. FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | Ago-Dic 25
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria del grupo 301A)
Objetivo
Dar acompañamiento a los jovenes a lo largo de su carrera, con la finalidad de apoyarles dentro de nuestras posibilidades en situaciones academicas y no academicas, para que lleven a buen fin sus estudios
Meta
1 PAT 5 reportes Individuales 1 Lista final de alumnos acreditados/no acreditados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Se aperturo el bloque en classroom para la recopilacion de formatos para el expediente de los jovenes |  | 25 DE AGOSTO 2025 |  | CONCLUIDA |  | 100%
Se creo un grupo de wappsap para estar en contacto con los jovenes tutorados |  | 25 DE AGOSTO 2025 |  | CONCLUIDA |  | 100%
Presentar el PIT a los Tutorados/ Objetivos, beneficios, compromisos y responsabilidades de tutor y tutorados |  | 26 DE AGOSTO 2025 |  | CONCLUIDA |  | 100%
Explicación de forma de trabajo del semestre actual |  | 27 DE AGOSTO 2025 |  | CONCLUIDA |  | 100%
Elaboracion y entrega del Programa de Acción Tutorial, lista de tutorias y primer reporte parcial |  | 30 DE SEPTIEMBRE 2025 |  | CONCLUIDA |  | 100%
Desarrollo de actividades de tutorias según programa de accion tutorial presentado a la coordinación institucional |  | 25 DE AGOSTO AL 12 DICIEMBRE 2025 |  | EVIDENCIA FOTOGRAFICA |  | 66%
Realizacion de reportes mensuales de tutorias |  | 26 DE AGOSTO AL 12 DICIEMBRE 2025 |  | REPORTE ENTREGADO A LA COORDINACION |  | 66%
Realizacion de documentos finales |  | 12 DE DICIEMBRE DEL 2025 |  | NO SE HA GENERADO EVIDENCIA |  | 0%
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS |  | ING. FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | Ago-Dic 25
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria del grupo 301A)
Objetivo
Dar acompañamiento a los jovenes a lo largo de su carrera, con la finalidad de apoyarles dentro de nuestras posibilidades en situaciones academicas y no academicas, para que lleven a buen fin sus estudios
Meta
1 PAT 5 reportes Individuales 1 Lista final de alumnos acreditados/no acreditados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Se aperturo el bloque en classroom para la recopilacion de formatos para el expediente de los jovenes |  | 25 DE AGOSTO 2025 |  | CONCLUIDA |  | 100%
Se creo un grupo de wappsap para estar en contacto con los jovenes tutorados |  | 25 DE AGOSTO 2025 |  | CONCLUIDA |  | 100%
Presentar el PIT a los Tutorados/ Objetivos, beneficios, compromisos y responsabilidades de tutor y tutorados |  | 26 DE AGOSTO 2025 |  | CONCLUIDA |  | 100%
Explicación de forma de trabajo del semestre actual |  | 27 DE AGOSTO 2025 |  | CONCLUIDA |  | 100%
Elaboracion y entrega del Programa de Acción Tutorial, lista de tutorias y primer reporte parcial |  | 30 DE SEPTIEMBRE 2025 |  | CONCLUIDA |  | 100%
Desarrollo de actividades de tutorias según programa de accion tutorial presentado a la coordinación institucional |  | 25 DE AGOSTO AL 12 DICIEMBRE 2025 |  | EVIDENCIA FOTOGRAFICA |  | 100%
Realizacion de reportes mensuales de tutorias |  | 26 DE AGOSTO AL 12 DICIEMBRE 2025 |  | REPORTE ENTREGADO A LA COORDINACION |  | 100%
Realizacion de documentos finales |  | 12 DE DICIEMBRE DEL 2025 |  | REPORTE FINAL |  | 100%
Observaciones
|  | ING. FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)