## Programa
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Programa de Trabajo Académico de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS
|  |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA-VINCULACION (COORDINACION DE TUTORIAS)
Objetivo
Coordinar los trabajos de tutorias grupales e individuales de los docentes de la caademia de ingenieria industrial para dar cumplimiento al PIT que marca el sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
4 Reportes para la ccordinacion del PIT 4 Reportes Individuales por docente a la coordinacion de ingenieria industrial 1 Reporte semestral
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Coordinar la comunicación entre la coordinacion institucional y los docentes tutores | [5 empty] | 25 DE AGOSTO- 12 DICIEMBRE 2025
Informar fechas de entregas de reportes a los docentes tutores del area de ingenieria | [5 empty] | 25 DE AGOSTO 2025
Recepcion de los reportes mensuales de tutorias de los docentes de ingenieria industrial | [5 empty] | 25 DE AGOSTO- 12 DICIEMBRE 2025
Revisar reportes mensuales entregados por los docentes de ingenieria industrial | [5 empty] | 26 DE AGOSTO- 12 DICIEMBRE 2025
Integrar reporte de la academia de ingenieria industrial para envio a la coordinacion institucional | [5 empty] | 27 DE AGOSTO- 12 DICIEMBRE 2025
Envio de concentrado de reporte a la coordinacion del PIT | [5 empty] | 28 DE AGOSTO- 12 DICIEMBRE 2025
Integracion de reporte semestral para la coordinacion de PIT | [5 empty] | 12 DE DICIEMBRE
Observaciones
MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS |  | ING. FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA-VINCULACION (COORDINACION DE TUTORIAS)
Objetivo
Coordinar los trabajos de tutorias grupales e individuales de los docentes de la caademia de ingenieria industrial para dar cumplimiento al PIT que marca el sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
4 Reportes para la ccordinacion del PIT 4 Reportes Individuales por docente a la coordinacion de ingenieria industrial 1 Reporte semestral
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Coordinar la comunicación entre la coordinacion institucional y los docentes tutores |  | 25 DE AGOSTO- 12 DICIEMBRE 2025 |  | OFICIO ENVIADO ALOS TUTORES |  | 30%
Informar fechas de entregas de reportes a los docentes tutores del area de ingenieria |  | 25 DE AGOSTO 2025 |  | PALLAZO DE MAIL ENVIANDO INFORMACION |  | 30%
Recepcion de los reportes mensuales de tutorias de los docentes de ingenieria industrial |  | 25 DE AGOSTO- 12 DICIEMBRE 2025 |  | PANTALLAZO DE MAIL DEL ENVIO DE UN DOCENTE |  | 30%
Revisar reportes mensuales entregados por los docentes de ingenieria industrial |  | 26 DE AGOSTO- 12 DICIEMBRE 2025 |  | PALLAZO DE WAPPSAP INFORMANDO A UN DOCENTE LA FALTA DE REPORTE |  | 30%
Integrar reporte de la academia de ingenieria industrial para envio a la coordinacion institucional |  | 27 DE AGOSTO- 12 DICIEMBRE 2025 |  | PANTALLO DEL ORDENADOR VISUALIZANDO REPORTES RESGUARDADOS |  | 30%
Envio de concentrado de reporte a la coordinacion del PIT |  | 28 DE AGOSTO- 12 DICIEMBRE 2025 |  | PANTALLAZO DE MAIL DEL ENVIO A COORDINACION |  | 30%
Integracion de reporte semestral para la coordinacion de PIT |  | 12 DE DICIEMBRE |  | NO HAY EVIDENCIA AUN |  | 0%
Observaciones
MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS |  | ING. FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA-VINCULACION (COORDINACION DE TUTORIAS)
Objetivo
Coordinar los trabajos de tutorias grupales e individuales de los docentes de la caademia de ingenieria industrial para dar cumplimiento al PIT que marca el sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
4 Reportes para la ccordinacion del PIT 4 Reportes Individuales por docente a la coordinacion de ingenieria industrial 1 Reporte semestral
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Coordinar la comunicación entre la coordinacion institucional y los docentes tutores |  | 25 DE AGOSTO- 12 DICIEMBRE 2025 |  | MAIL ENVIADO A LOS TUTORES |  | 66%
Informar fechas de entregas de reportes a los docentes tutores del area de ingenieria |  | 25 DE AGOSTO 2025 |  | PALLAZO DE MAIL ENVIANDO INFORMACION |  | 100%
Recepcion de los reportes mensuales de tutorias de los docentes de ingenieria industrial |  | 25 DE AGOSTO- 12 DICIEMBRE 2025 |  | PANTALLAZO DE MAIL DEL ENVIO DE UN DOCENTE |  | 66%
Revisar reportes mensuales entregados por los docentes de ingenieria industrial |  | 26 DE AGOSTO- 12 DICIEMBRE 2025 |  | PALLAZO DE WAPPSAP INFORMANDO A UN DOCENTE LA FALTA DE REPORTE |  | 66%
Integrar reporte de la academia de ingenieria industrial para envio a la coordinacion institucional |  | 27 DE AGOSTO- 12 DICIEMBRE 2025 |  | PANTALLO DEL ORDENADOR VISUALIZANDO REPORTES RESGUARDADOS |  | 66%
Envio de concentrado de reporte a la coordinacion del PIT |  | 28 DE AGOSTO- 12 DICIEMBRE 2025 |  | PANTALLAZO DE MAIL DEL ENVIO A COORDINACION |  | 66%
Integracion de reporte semestral para la coordinacion de PIT |  | 12 DE DICIEMBRE |  | NO HAY EVIDENCIA AUN |  | 66%
MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS |  | ING. FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA-VINCULACION (COORDINACION DE TUTORIAS)
Objetivo
Coordinar los trabajos de tutorias grupales e individuales de los docentes de la caademia de ingenieria industrial para dar cumplimiento al PIT que marca el sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
4 Reportes para la ccordinacion del PIT 4 Reportes Individuales por docente a la coordinacion de ingenieria industrial 1 Reporte semestral
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Coordinar la comunicación entre la coordinacion institucional y los docentes tutores |  | 25 DE AGOSTO- 12 DICIEMBRE 2025 |  | MAIL DE CAMBIO DE FECHA DE ENTREGA |  | 100%
Informar fechas de entregas de reportes a los docentes tutores del area de ingenieria |  | 25 DE AGOSTO 2025 |  | ACTIVIDAD CONCLUIDA EN PERIODO ANTERIOR |  | 100%
Recepcion de los reportes mensuales de tutorias de los docentes de ingenieria industrial |  | 25 DE AGOSTO- 12 DICIEMBRE 2025 |  | PANTALLAZO DE MAIL DEL ENVIO DE UN DOCENTE |  | 100%
Revisar reportes mensuales entregados por los docentes de ingenieria industrial |  | 26 DE AGOSTO- 12 DICIEMBRE 2025 |  | EN ESTE PERIODO NO SE GENERO EVIDENCIA |  | 100%
Integrar reporte de la academia de ingenieria industrial para envio a la coordinacion institucional |  | 27 DE AGOSTO- 12 DICIEMBRE 2025 |  | PANTALLO DEL ORDENADOR VISUALIZANDO REPORTES RESGUARDADOS |  | 100%
Envio de concentrado de reporte a la coordinacion del PIT |  | 28 DE AGOSTO- 12 DICIEMBRE 2025 |  | PANTALLAZO DE MAIL DEL ENVIO A COORDINACION |  | 100%
Integracion de reporte semestral para la coordinacion de PIT |  | 12 DE DICIEMBRE |  | PANTALLAZO DE MAIL DEL ENVIO A COORDINACION |  | 100%
Observaciones
|  | ING. FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)