## Programa
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Programa de Trabajo Académico de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS
|  |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tesis)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades academicas sobre el desarrollo de cada proyecto de tesis
Meta
1 tesis (Tener un avance del 50%)
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Formar un grupo en WhatsApp. | [5 empty] | 25/08/2025-05/09/2025
Establecer un horario de atención para asesorar el proyecto. | [5 empty] | 25/08/2025-05/09/2025
Revisar el anteproyecto e indicar correcciones. | [5 empty] | 25/08/2025-05/09/2025
Dar asesoría sobre dudas del proyecto. | [5 empty] | 08/09/2025-12/12/2025
Revisar el avance del proyecto e indicar que se tiene que modificar. | [5 empty] | 08/09/2025-12/12/2025
Observaciones
MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS |  | FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tesis)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades academicas sobre el desarrollo de cada proyecto de tesis
Meta
1 tesis (Tener un avance del 50%)
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Formar un grupo en WhatsApp. |  | 25/08/2025-05/09/2025 |  | Captura de pantalla |  | 100%
Establecer un horario de atención para asesorar el proyecto. |  | 25/08/2025-05/09/2025 |  | Captura de pantalla |  | 100%
Revisar el anteproyecto e indicar correcciones. |  | 25/08/2025-05/09/2025 |  |  |  | 0%
Dar asesoría sobre dudas del proyecto. |  | 08/09/2025-12/12/2025 |  |  |  | 0%
Revisar el avance del proyecto e indicar que se tiene que modificar. |  | 08/09/2025-12/12/2025 |  |  |  | 0%
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
La tesista no ha enviado nada de avances del proyecto de tesis, por lo que no han avances.
MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS |  | FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tesis)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades academicas sobre el desarrollo de cada proyecto de tesis
Meta
1 tesis (Tener un avance del 50%)
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Formar un grupo en WhatsApp. |  | 25/08/2025-05/09/2025 |  | Captura de pantalla |  | 100%
Establecer un horario de atención para asesorar el proyecto. |  | 25/08/2025-05/09/2025 |  | Captura de pantalla |  | 100%
Revisar el anteproyecto e indicar correcciones. |  | 25/08/2025-05/09/2025 |  |  |  | 0%
Dar asesoría sobre dudas del proyecto. |  | 08/09/2025-12/12/2025 |  |  |  | 0%
Revisar el avance del proyecto e indicar que se tiene que modificar. |  | 08/09/2025-12/12/2025 |  |  |  | 0%
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
La tesista no se ha enviado nada de avances.
MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS |  | FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tesis)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades academicas sobre el desarrollo de cada proyecto de tesis
Meta
1 tesis (Tener un avance del 50%)
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Formar un grupo en WhatsApp. |  | 25/08/2025-05/09/2025
Establecer un horario de atención para asesorar el proyecto. |  | 25/08/2025-05/09/2025
Revisar el anteproyecto e indicar correcciones. |  | 25/08/2025-05/09/2025
Dar asesoría sobre dudas del proyecto. |  | 08/09/2025-12/12/2025
Revisar el avance del proyecto e indicar que se tiene que modificar. |  | 08/09/2025-12/12/2025
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS |  | FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)