## Programa
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Programa de Trabajo Académico de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS
|  |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoría)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción que acompaña al educando a lograr una mejor eficiencia terminal con estrategías que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje a los estudiantes (personas tutoradas) pertenecientes al sistema de Institutos Tecnologicos Superiores de Educación Tecnologica,
Meta
Se elaborá y entregara: 1 Plan de Accón Tutorial. 1 Lista de personas tutoradas. 5 Reportes mensuales. 1 Reporte Final. 1 Reporte anexo #19. 1 Reporte anexo #20. 1 Lista de personas tutoradas acreditadas.
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Apertura de la Tutoría en Classroom para que suban sus formatos, anexos , actividades y evidencias de las personas tutoradas. | [5 empty] | 25/08/2025-29/08/2025
Se apertura el Grupo de WhatsApp, solicitando su número telefónico. | [5 empty] | 25/08/2025-29/08/2025
Se explica el llenado del anexo #5 y el anexo #15, este se va ir actualizando. | [5 empty] | 01/09/2025-05/09/2025
Se realiza en el encuadre con el PAT de manera grupal a las personas tutoradas. | [5 empty] | 25/08/2025-26/09/2025
Elaboración del PAT y lista de personas tutoradas. Se envía al correo de la Coordinación IIND. | [5 empty] | 25/08/2025-26/09/2025
Elaboración de los 5 reportes mensuales y se envían al correo de la Coordinación IIND. | [5 empty] | 25/08/2025-17/12/2025
Se realizan tutorías individuales (entrevistas) de manera presencial y/o virtual del anexo #8. | [5 empty] | 25/08/2025-17/12/2025
Se trabaja con los temas y actividades del cuadernillo de tutorías. | [5 empty] | 25/08/2025-17/12/2025
Elaboración de reporte final. Elaboración de Anexos #14 y #19. Elaborar listas de personas tutoradas acredotadas. Elaboración del expediente de 1 persona tutorada. | [5 empty] | 2026-01-07
Observaciones
MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS |  | FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoría)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción que acompaña al educando a lograr una mejor eficiencia terminal con estrategías que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje a los estudiantes (personas tutoradas) pertenecientes al sistema de Institutos Tecnologicos Superiores de Educación Tecnologica,
Meta
Se elaborá y entregara: 1 Plan de Accón Tutorial. 1 Lista de personas tutoradas. 5 Reportes mensuales. 1 Reporte Final. 1 Reporte anexo #19. 1 Reporte anexo #20. 1 Lista de personas tutoradas acreditadas.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Apertura de la Tutoría en Classroom para que suban sus formatos, anexos , actividades y evidencias de las personas tutoradas. |  | 25/08/2025-29/08/2025 |  | Captura de pantalla |  | 100%
Se apertura el Grupo de WhatsApp, solicitando su número telefónico. |  | 25/08/2025-29/08/2025 |  | Captura de pantalla |  | 100%
Se explica el llenado del anexo #5 y el anexo #15, este se va ir actualizando. |  | 01/09/2025-05/09/2025 |  | Captura de pantalla |  | 100%
Se realiza en el encuadre con el PAT de manera grupal a las personas tutoradas. |  | 25/08/2025-26/09/2025 |  | Captura de pantalla |  | 100%
Elaboración del PAT y lista de personas tutoradas. Se envía al correo de la Coordinación IIND. |  | 25/08/2025-26/09/2025 |  | Captura de pantalla |  | 100%
Elaboración de los 5 reportes mensuales y se envían al correo de la Coordinación IIND. |  | 25/08/2025-17/12/2025 |  | Captura de pantalla |  | 30%
Se realizan tutorías individuales (entrevistas) de manera presencial y/o virtual del anexo #8. |  | 25/08/2025-17/12/2025 |  | Captura de pantalla |  | 30%
Se trabaja con los temas y actividades del cuadernillo de tutorías. |  | 25/08/2025-17/12/2025 |  | Captura de pantalla |  | 30%
Elaboración de reporte final. Elaboración de Anexos #14 y #19. Elaborar listas de personas tutoradas acredotadas. Elaboración del expediente de 1 persona tutorada. |  | 2026-01-07
0 |  | 0
Observaciones
MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS |  | FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoría)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción que acompaña al educando a lograr una mejor eficiencia terminal con estrategías que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje a los estudiantes (personas tutoradas) pertenecientes al sistema de Institutos Tecnologicos Superiores de Educación Tecnologica,
Meta
Se elaborá y entregara: 1 Plan de Accón Tutorial. 1 Lista de personas tutoradas. 5 Reportes mensuales. 1 Reporte Final. 1 Reporte anexo #19. 1 Reporte anexo #20. 1 Lista de personas tutoradas acreditadas.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Apertura de la Tutoría en Classroom para que suban sus formatos, anexos , actividades y evidencias de las personas tutoradas. |  | 25/08/2025-29/08/2025 |  | Captura de pantalla |  | 100%
Se apertura el Grupo de WhatsApp, solicitando su número telefónico. |  | 25/08/2025-29/08/2025 |  | Captura de pantalla |  | 100%
Se explica el llenado del anexo #5 y el anexo #15, este se va ir actualizando. |  | 01/09/2025-05/09/2025 |  | Captura de pantalla |  | 100%
Se realiza en el encuadre con el PAT de manera grupal a las personas tutoradas. |  | 25/08/2025-26/09/2025 |  | Captura de pantalla |  | 100%
Elaboración del PAT y lista de personas tutoradas. Se envía al correo de la Coordinación IIND. |  | 25/08/2025-26/09/2025 |  | Captura de pantalla |  | 100%
Elaboración de los 5 reportes mensuales y se envían al correo de la Coordinación IIND. |  | 25/08/2025-17/12/2025 |  | Captura de pantalla |  | 60%
Se realizan tutorías individuales (entrevistas) de manera presencial y/o virtual del anexo #8. |  | 25/08/2025-17/12/2025 |  | Captura de pantalla |  | 60%
Se trabaja con los temas y actividades del cuadernillo de tutorías. |  | 25/08/2025-17/12/2025 |  | Captura de pantalla |  | 60%
Elaboración de reporte final. Elaboración de Anexos #14 y #19. Elaborar listas de personas tutoradas acredotadas. Elaboración del expediente de 1 persona tutorada. |  | 2026-01-07
0 |  | 0
Observaciones
MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS |  | FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoría)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción que acompaña al educando a lograr una mejor eficiencia terminal con estrategías que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje a los estudiantes (personas tutoradas) pertenecientes al sistema de Institutos Tecnologicos Superiores de Educación Tecnologica,
Meta
Se elaborá y entregara: 1 Plan de Accón Tutorial. 1 Lista de personas tutoradas. 5 Reportes mensuales. 1 Reporte Final. 1 Reporte anexo #19. 1 Reporte anexo #20. 1 Lista de personas tutoradas acreditadas.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Apertura de la Tutoría en Classroom para que suban sus formatos, anexos , actividades y evidencias de las personas tutoradas. |  | 25/08/2025-29/08/2025 |  | Captura de pantalla |  | 100%
Se apertura el Grupo de WhatsApp, solicitando su número telefónico. |  | 25/08/2025-29/08/2025 |  | Captura de pantalla |  | 100%
Se explica el llenado del anexo #5 y el anexo #15, este se va ir actualizando. |  | 01/09/2025-05/09/2025 |  | Captura de pantalla |  | 100%
Se realiza en el encuadre con el PAT de manera grupal a las personas tutoradas. |  | 25/08/2025-26/09/2025 |  | Captura de pantalla |  | 100%
Elaboración del PAT y lista de personas tutoradas. Se envía al correo de la Coordinación IIND. |  | 25/08/2025-26/09/2025 |  | Captura de pantalla |  | 100%
Elaboración de los 5 reportes mensuales y se envían al correo de la Coordinación IIND. |  | 25/08/2025-17/12/2025 |  | Captura de pantalla |  | 100%
Se realizan tutorías individuales (entrevistas) de manera presencial y/o virtual del anexo #8. |  | 25/08/2025-17/12/2025 |  | Captura de pantalla |  | 100%
Se trabaja con los temas y actividades del cuadernillo de tutorías. |  | 25/08/2025-17/12/2025 |  | Captura de pantalla |  | 100%
Elaboración de reporte final. Elaboración de Anexos #14 y #19. Elaborar listas de personas tutoradas acredotadas. Elaboración del expediente de 1 persona tutorada. |  | 2026-01-07 |  | Captura de pantalla |  | 100%
0 |  | 0
Observaciones
MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS |  | FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)