## Programa
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Programa de Trabajo Académico de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROSARIO CARVAJAL HERNÁNDEZ
|  |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (RESIDENCIA PROFESIONAL)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas por proyectos de residencias.
Meta
2 reportes parciales de seguimiento de residencias profesionales (2 proyectos) 1 reporte de evaluación final de residencia profesional (2 proyectos) 1 informe final de residencias profesionales (2 proyectos)
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Asesorar, revisar contenido, formato de Residencias Profesionales de Licenciatura Residencia: “DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN DEL ITSSAT” Residente: Abdiel Miguel Gomez Aleman | [5 empty] | 25/08/2025-12/12/2025
Asesorar, revisar contenido, formato de Residencias Profesionales de Licenciatura Residencia: “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED CENTRALIZADA PARA LA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE CÓMPUTO Y AULAS DE INGENIERÍA INFORMÁTICA” Residente: Ángel de Jazmin Cortés Ixba, Eddie Josue Zuñiga Chavez | [5 empty] | 25/08/2025-12/12/2025
Observaciones
ROSARIO CARVAJAL HERNÁNDEZ |  | MARCOS CAGAL ORTÍZ |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROSARIO CARVAJAL HERNÁNDEZ
Reporte No. | 1 |  |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (RESIDENCIA PROFESIONAL)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas por proyectos de residencias.
Meta
2 reportes parciales de seguimiento de residencias profesionales (2 proyectos) 1 reporte de evaluación final de residencia profesional (2 proyectos) 1 informe final de residencias profesionales (2 proyectos)
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  |  | Evidencia |  | % avance
Asesorar, revisar contenido, formato de Residencias Profesionales de Licenciatura Residencia: “DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN DEL ITSSAT” Residente: Abdiel Miguel Gomez Aleman |  | 25/08/2025-10/10/2025 | 25/08/2025-12/12/2025 | 25/08/2025-12/12/2025 | Captura de pantalla |  | 33%
Asesorar, revisar contenido, formato de Residencias Profesionales de Licenciatura Residencia: “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED CENTRALIZADA PARA LA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE CÓMPUTO Y AULAS DE INGENIERÍA INFORMÁTICA” Residente: Ángel de Jazmin Cortés Ixba, Eddie Josue Zuñiga Chavez |  | 25/08/2025-10/10/2025 | 25/08/2025-12/12/2025 | 25/08/2025-12/12/2025 | Captura de pantalla |  | 33%
Observaciones
ROSARIO CARVAJAL HERNÁNDEZ |  | MARCOS CAGAL ORTÍZ |  |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROSARIO CARVAJAL HERNÁNDEZ
Reporte No. | 2 |  |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (RESIDENCIA PROFESIONAL)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas por proyectos de residencias.
Meta
2 reportes parciales de seguimiento de residencias profesionales (2 proyectos) 1 reporte de evaluación final de residencia profesional (2 proyectos) 1 informe final de residencias profesionales (2 proyectos)
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  |  | Evidencia |  | % avance
Asesorar, revisar contenido, formato de Residencias Profesionales de Licenciatura Residencia: “DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN DEL ITSSAT” Residente: Abdiel Miguel Gomez Aleman |  | 11/10/2025-07/11/2025 | 25/08/2025-12/12/2025 | 25/08/2025-12/12/2025 | Captura de pantalla |  | 70%
Asesorar, revisar contenido, formato de Residencias Profesionales de Licenciatura Residencia: “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED CENTRALIZADA PARA LA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE CÓMPUTO Y AULAS DE INGENIERÍA INFORMÁTICA” Residente: Ángel de Jazmin Cortés Ixba, Eddie Josue Zuñiga Chavez |  | 11/10/2025-07/11/2025 | 25/08/2025-12/12/2025 | 25/08/2025-12/12/2025 | Captura de pantalla |  | 70%
Observaciones
ROSARIO CARVAJAL HERNÁNDEZ |  | MARCOS CAGAL ORTÍZ |  |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROSARIO CARVAJAL HERNÁNDEZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (RESIDENCIA PROFESIONAL)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas por proyectos de residencias.
Meta
2 reportes parciales de seguimiento de residencias profesionales (2 proyectos) 1 reporte de evaluación final de residencia profesional (2 proyectos) 1 informe final de residencias profesionales (2 proyectos)
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesorar, revisar contenido, formato de Residencias Profesionales de Licenciatura Residencia: “DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN DEL ITSSAT” Residente: Abdiel Miguel Gomez Aleman |  | 25/08/2025-12/12/2025
Asesorar, revisar contenido, formato de Residencias Profesionales de Licenciatura Residencia: “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED CENTRALIZADA PARA LA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE CÓMPUTO Y AULAS DE INGENIERÍA INFORMÁTICA” Residente: Ángel de Jazmin Cortés Ixba, Eddie Josue Zuñiga Chavez |  | 25/08/2025-12/12/2025
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS |  | MARCOS CAGAL ORTÍZ |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)