## Programa
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Programa de Trabajo Académico de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTIÓN EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | IRMA DE JESUS HERNANDEZ RUIZ
|  |  |  | Periodo | Ago-Dic 25
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA (PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORIAS A ESTUDIANTES)
Objetivo
Realizar tutorías a estudiantes de I.G.E. de acuerdo con el programa de tutorías.
Meta
Una lista de tutorados/as, un PAT, tres reportes mensuales de tutorías, un reporte final y lista de tutorados/as acreditados/as.
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Elaboración de reportes mensuales de tutorías. | [5 empty] | 25/08/25 - 12/12/25
Elaboración de una lista de tutorados/as. | [5 empty] | 2025-09-05
Elaboración del PAT. | [5 empty] | 2025-09-29
Elaboración de un reporte final, una lista de tutorados/as acreditados/as, Anexo14 y Anexo19. | [5 empty] | 2025-12-12
Observaciones
IRMA DE JESUS HERNANDEZ RUIZ |  | IGE. YATZARET ORTEGA ESCALERA |  |  | ING. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTIÓN EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | IRMA DE JESUS HERNANDEZ RUIZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | Ago-Dic 25
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA (PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORIAS A ESTUDIANTES)
Objetivo
Realizar tutorías a estudiantes de I.G.E. de acuerdo con el programa de tutorías.
Meta
Una lista de tutorados/as, un PAT, tres reportes mensuales de tutorías, un reporte final y lista de tutorados/as acreditados/as.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaboración de reportes mensuales de tutorías. |  | 25/08/25 - 12/12/25 |  | captura del classroom o de correo electronico |  | 33%
Elaboración de una lista de tutorados/as. |  | 2025-09-05 |  | captura del classroom o de correo electronico |  | 100%
Elaboración del PAT. |  | 2025-09-29 |  | captura de pantalla de classroom o de correo electronico |  | 100%
Elaboración de un reporte final, una lista de tutorados/as acreditados/as, Anexo14 y Anexo19. |  | 2025-12-12 |  | captura de pantalla de classroom o de correo electronico |  | 0%
Observaciones
IRMA DE JESUS HERNANDEZ RUIZ |  | IGE. YATZARET ORTEGA ESCALERA |  |  | ING. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTIÓN EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | IRMA DE JESUS HERNANDEZ RUIZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | Ago-Dic 25
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA (PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORIAS A ESTUDIANTES)
Objetivo
Realizar tutorías a estudiantes de I.G.E. de acuerdo con el programa de tutorías.
Meta
Una lista de tutorados/as, un PAT, tres reportes mensuales de tutorías, un reporte final y lista de tutorados/as acreditados/as.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaboración de reportes mensuales de tutorías. |  | 25/08/25 - 12/12/25
Elaboración de una lista de tutorados/as. |  | 2025-09-05
Elaboración del PAT. |  | 2025-09-29
Elaboración de un reporte final, una lista de tutorados/as acreditados/as, Anexo14 y Anexo19. |  | 2025-12-12
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | IGE. YATZARET ORTEGA ESCALERA |  |  | ING. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
IRMA DE JESUS HERNANDEZ RUIZ |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTIÓN EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | IRMA DE JESUS HERNANDEZ RUIZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | Ago-Dic 25
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA (PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORIAS A ESTUDIANTES)
Objetivo
Realizar tutorías a estudiantes de I.G.E. de acuerdo con el programa de tutorías.
Meta
Una lista de tutorados/as, un PAT, tres reportes mensuales de tutorías, un reporte final y lista de tutorados/as acreditados/as.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaboración de reportes mensuales de tutorías. |  | 25/08/25 - 12/12/25
Elaboración de una lista de tutorados/as. |  | 2025-09-05
Elaboración del PAT. |  | 2025-09-29
Elaboración de un reporte final, una lista de tutorados/as acreditados/as, Anexo14 y Anexo19. |  | 2025-12-12
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | IGE. YATZARET ORTEGA ESCALERA |  |  | ING. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
IRMA DE JESUS HERNANDEZ RUIZ |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)