## Programa
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Programa de Trabajo Académico de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | VERÓNICA GUERRERO HERNÁNDEZ
|  |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO - DESARROLLO DE PROYECTOS
Objetivo
Realizar productos entregables de recurso humano y de productividad académica para contribuir significativamente al crecimiento educativo y al avance del saber
Meta
Elaborar y entregar: 1 informe
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Busqueda de articulos cientícos y tesis de maestría y doctorado para la construcción del estado del conocimiento sobre simuladores educativos con realidad virtual | [5 empty] | 25/08/2025-12/12/2025
Construcción de una base de datos para el análisis de resultados en publicaciones sobre simuladores educativos con realidad virtual | [5 empty] | 25/08/2025-12/12/2025
Diseño de componentes para computadora que seran utilizados para el simulador educativo con realidad virtual | [5 empty] | 25/08/2025-12/12/2025
Revisión y seguimiento de los productos entregables de recurso humano | [5 empty] | 25/08/2025-12/12/2025
Revisión y seguimiento de los productos entregables de productividad académica | [5 empty] | 25/08/2025-12/12/2025
Elaboración del primer informe | [5 empty] | 25/08/2025-12/12/2025
Observaciones
VERÓNICA GUERRERO HERNÁNDEZ |  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | VERÓNICA GUERRERO HERNÁNDEZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO - DESARROLLO DE PROYECTOS
Objetivo
Realizar productos entregables de recurso humano y de productividad académica para contribuir significativamente al crecimiento educativo y al avance del saber
Meta
Elaborar y entregar: 1 informe
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Busqueda de articulos cientícos y tesis de maestría y doctorado para la construcción del estado del conocimiento sobre simuladores educativos con realidad virtual |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | Captura de pantalla |  | 30%
Construcción de una base de datos para el análisis de resultados en publicaciones sobre simuladores educativos con realidad virtual |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | Captura de pantalla |  | 30%
Diseño de componentes para computadora que seran utilizados para el simulador educativo con realidad virtual |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | Captura de pantalla |  | 30%
Revisión y seguimiento de los productos entregables de recurso humano |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | Fotografia |  | 30%
Revisión y seguimiento de los productos entregables de productividad académica |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | Fotografia |  | 30%
Elaboración del primer informe |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | Reporte parcial |  | 30%
Observaciones
VERÓNICA GUERRERO HERNÁNDEZ |  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | VERÓNICA GUERRERO HERNÁNDEZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO - DESARROLLO DE PROYECTOS
Objetivo
Realizar productos entregables de recurso humano y de productividad académica para contribuir significativamente al crecimiento educativo y al avance del saber
Meta
Elaborar y entregar: 1 informe
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Busqueda de articulos cientícos y tesis de maestría y doctorado para la construcción del estado del conocimiento sobre simuladores educativos con realidad virtual |  | 25/08/2025-12/12/2025
Construcción de una base de datos para el análisis de resultados en publicaciones sobre simuladores educativos con realidad virtual |  | 25/08/2025-12/12/2025
Diseño de componentes para computadora que seran utilizados para el simulador educativo con realidad virtual |  | 25/08/2025-12/12/2025
Revisión y seguimiento de los productos entregables de recurso humano |  | 25/08/2025-12/12/2025
Revisión y seguimiento de los productos entregables de productividad académica |  | 25/08/2025-12/12/2025
Elaboración del primer informe |  | 25/08/2025-12/12/2025
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS |  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | VERÓNICA GUERRERO HERNÁNDEZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO - DESARROLLO DE PROYECTOS
Objetivo
Realizar productos entregables de recurso humano y de productividad académica para contribuir significativamente al crecimiento educativo y al avance del saber
Meta
Elaborar y entregar: 1 informe
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Busqueda de articulos cientícos y tesis de maestría y doctorado para la construcción del estado del conocimiento sobre simuladores educativos con realidad virtual |  | 25/08/2025-12/12/2025
Construcción de una base de datos para el análisis de resultados en publicaciones sobre simuladores educativos con realidad virtual |  | 25/08/2025-12/12/2025
Diseño de componentes para computadora que seran utilizados para el simulador educativo con realidad virtual |  | 25/08/2025-12/12/2025
Revisión y seguimiento de los productos entregables de recurso humano |  | 25/08/2025-12/12/2025
Revisión y seguimiento de los productos entregables de productividad académica |  | 25/08/2025-12/12/2025
Elaboración del primer informe |  | 25/08/2025-12/12/2025
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS |  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)