## Programa
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Programa de Trabajo Académico de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | VERÓNICA GUERRERO HERNÁNDEZ
|  |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA - ASESORÍA A ESTUDIANTES EN RESIDENCIAS PROFESIONALES
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas por proyectos de residencias.
Meta
3 evaluación y seguimiento de residencia profesional 3 Informe final
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Se presento el plan de trabajo para conformar el informe final de residencias profesionales | [5 empty] | 25/08/2025-29/08/2025
Asesoria a los alumnos Ángel de Jesús Fiscal Malaga, Luis Alberto Aguilar Rendon y Roberto Toto Librado | [5 empty] | 25/08/2025-12/12/2025
Revisión del informe de residencias profesionales | [5 empty] | 25/08/2025-12/12/2025
Evaluación y seguimiento de residencias profesionales | [5 empty] | 25/08/2025-12/12/2025
Observaciones
VERÓNICA GUERRERO HERNÁNDEZ |  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | VERÓNICA GUERRERO HERNÁNDEZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA - ASESORÍA A ESTUDIANTES EN RESIDENCIAS PROFESIONALES
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas por proyectos de residencias.
Meta
3 evaluación y seguimiento de residencia profesional 3 Informe final
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Se presento el plan de trabajo para conformar el informe final de residencias profesionales |  | 25/08/2025-29/08/2025 |  | Foto |  | 100%
Asesoria a los alumnos Ángel de Jesús Fiscal Malaga, Luis Alberto Aguilar Rendon y Roberto Toto Librado |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | Foto |  | 30%
Revisión del informe de residencias profesionales |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | Foto |  | 30%
Evaluación y seguimiento de residencias profesionales |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | Informe final |  | 30%
Observaciones
VERONICA GUERRERO HERNANDEZ |  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | VERÓNICA GUERRERO HERNÁNDEZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA - ASESORÍA A ESTUDIANTES EN RESIDENCIAS PROFESIONALES
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas por proyectos de residencias.
Meta
3 evaluación y seguimiento de residencia profesional 3 Informe final
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Se presento el plan de trabajo para conformar el informe final de residencias profesionales |  | 10/10/2025-05/11/2025 |  | Foto |  | 66%
Asesoria a los alumnos Ángel de Jesús Fiscal Malaga, Luis Alberto Aguilar Rendon y Roberto Toto Librado |  | 10/10/2025-05/11/2025 |  | Foto |  | 66%
Revisión del informe de residencias profesionales |  | 10/10/2025-05/11/2025 |  | Foto |  | 66%
Evaluación y seguimiento de residencias profesionales |  | 10/10/2025-05/11/2025 |  | Informe final |  | 66%
Observaciones
VERÓNICA GUERRERO HERNÁNDEZ |  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | VERÓNICA GUERRERO HERNÁNDEZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA - ASESORÍA A ESTUDIANTES EN RESIDENCIAS PROFESIONALES
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas por proyectos de residencias.
Meta
3 evaluación y seguimiento de residencia profesional 3 Informe final
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Se presento el plan de trabajo para conformar el informe final de residencias profesionales |  | 25/08/2025-29/08/2025 |  | Foto |  | 100%
Asesoria a los alumnos Ángel de Jesús Fiscal Malaga, Luis Alberto Aguilar Rendon y Roberto Toto Librado |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | Foto |  | 100%
Revisión del informe de residencias profesionales |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | Foto |  | 100%
Evaluación y seguimiento de residencias profesionales |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | Informe final |  | 100%
Observaciones
VERÓNICA GUERRERO HERNÁNDEZ |  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)