## Programa
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Programa de Trabajo Académico de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | VERÓNICA GUERRERO HERNÁNDEZ
|  |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO – ARTÍCULOS
Objetivo
Realizar un producto entregable de productividad académica para contribuir significativamente al conocimiento con la propuesta de un articulo cientifico
Meta
1 propuesta de artículo científico
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Busqueda de articulos cientícos y tesis de maestría y doctorado para la construcción del artículo científico | [5 empty] | 25/08/2025-12/12/2025
Identificar la revista para la publicación del articulo científico | [5 empty] | 25/08/2025-12/12/2025
Construcción de la propuesta del artículo científico de acuerdo a la revista en donde sera enviado el escrito | [5 empty] | 25/08/2025-12/12/2025
Enviar la propuesta de articulo cientifico para su aprobación y publicación en la revista seleccionada | [5 empty] | 25/08/2025-12/12/2025
Observaciones
VERÓNICA GUERRERO HERNÁNDEZ |  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | VERÓNICA GUERRERO HERNÁNDEZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO – ARTÍCULOS
Objetivo
Realizar un producto entregable de productividad académica para contribuir significativamente al conocimiento con la propuesta de un articulo cientifico
Meta
1 propuesta de artículo científico
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Busqueda de articulos cientícos y tesis de maestría y doctorado para la construcción del artículo científico |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | Captura de pantalla |  | 30%
Identificar la revista para la publicación del articulo científico |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | Captura de pantalla |  | 30%
Construcción de la propuesta del artículo científico de acuerdo a la revista en donde sera enviado el escrito |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | Foto |  | 30%
Enviar la propuesta de articulo cientifico para su aprobación y publicación en la revista seleccionada |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | Foto |  | 30%
Observaciones
VERONICA GUERRERO HERNANDEZ |  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | VERÓNICA GUERRERO HERNÁNDEZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO – ARTÍCULOS
Objetivo
Realizar un producto entregable de productividad académica para contribuir significativamente al conocimiento con la propuesta de un articulo cientifico
Meta
1 propuesta de artículo científico
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Busqueda de articulos cientícos y tesis de maestría y doctorado para la construcción del artículo científico |  | 10/10/2025-05/11/2025 |  | Captura de pantalla |  | 66%
Identificar la revista para la publicación del articulo científico |  | 10/10/2025-05/11/2025 |  | Captura de pantalla |  | 66%
Construcción de la propuesta del artículo científico de acuerdo a la revista en donde sera enviado el escrito |  | 10/10/2025-05/11/2025 |  | Foto |  | 66%
Enviar la propuesta de articulo cientifico para su aprobación y publicación en la revista seleccionada |  | 10/10/2025-05/11/2025 |  | Foto |  | 66%
Observaciones
VERÓNICA GUERRERO HERNÁNDEZ |  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | VERÓNICA GUERRERO HERNÁNDEZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO – ARTÍCULOS
Objetivo
Realizar un producto entregable de productividad académica para contribuir significativamente al conocimiento con la propuesta de un articulo cientifico
Meta
1 propuesta de artículo científico
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Busqueda de articulos cientícos y tesis de maestría y doctorado para la construcción del artículo científico |  | 25/08/2025-12/12/2025
Identificar la revista para la publicación del articulo científico |  | 25/08/2025-12/12/2025
Construcción de la propuesta del artículo científico de acuerdo a la revista en donde sera enviado el escrito |  | 25/08/2025-12/12/2025
Enviar la propuesta de articulo cientifico para su aprobación y publicación en la revista seleccionada |  | 25/08/2025-12/12/2025
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS |  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)