## Programa
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Programa de Trabajo Académico de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR
|  |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (Gestión de servidor institucional)
Objetivo
Brindar soporte técnico a las plataformas institucionales como son: aplicación web para realizar evaluación diagnóstica a aspirantes al ITSSAT, aplicación web para titulación, aplicación web para residencias profesionales, aplicación web para control estadístico de personal del ITSSAT, aplicación web para encuesta de servicios, aplicación web paea encuesta de clima laboral y aplicación web para evaluación docente
Meta
Mantener en funcionamiento cada una de las plataformas institucionales del ITSSAT
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Preparar base de datos para aplicación de evaluación diagnóstica | [5 empty] | 2025-06-20
Dar seguimiento a los cambios solicitados en las plataformas de titulación. | [5 empty] | 25/08/2025 - 12/12/2025
Dar seguimiento a los cambios solicitados en las plataformas de residencias profesionales. | [5 empty] | 25/08/2025 - 12/12/2025
Preparar la base de datos para la encuesta de clima laborala realizarse durante el mes de noviembre del año en curso | [5 empty] | 25/08/2025 - 12/12/2025
Preparar la base de datos para la encuesta de clima laborala realizarse durante el mes de noviembre del año en curso | [5 empty] | 25/08/2025 - 12/12/2025
Preparar la base de datos para la evaluación docente a realizarse durante el mes de noviembre del año en curso | [5 empty] | 25/08/2025 - 12/12/2025
Brindar soporte técnico y actualización de base de datos a la plataforma de evaluación diagnóstica | [5 empty] | 25/08/2025 - 12/12/2025
Observaciones
VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR |  | ING. DIEGO DE J. VELAZQUEZ LUCHO |  |  | MIA OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (Gestión de servidor institucional)
Objetivo
Brindar soporte técnico a las plataformas institucionales como son: aplicación web para realizar evaluación diagnóstica a aspirantes al ITSSAT, aplicación web para titulación, aplicación web para residencias profesionales, aplicación web para control estadístico de personal del ITSSAT, aplicación web para encuesta de servicios, aplicación web paea encuesta de clima laboral y aplicación web para evaluación docente
Meta
Mantener en funcionamiento cada una de las plataformas institucionales del ITSSAT
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Preparar base de datos para aplicación de evaluación diagnóstica |  | 2025-06-20 |  | Diapositivas/compilacion de materias |  | 100%
Dar seguimiento a los cambios solicitados en las plataformas de titulación. |  | 25/08/2025 - 12/12/2025 |  | IMÁGENES DE LOS CAMBIOS REALIZADOS |  | 33%
Dar seguimiento a los cambios solicitados en las plataformas de residencias profesionales. |  | 25/08/2025 - 12/12/2025 |  | IMÁGENES DE LOS CAMBIOS REALIZADOS |  | 33%
Preparar la base de datos para la encuesta de clima laborala realizarse durante el mes de noviembre del año en curso |  | 25/08/2025 - 12/12/2025 |  | IMÁGENES DEL SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS |  | 33%
Preparar la base de datos para la encuesta de clima laborala realizarse durante el mes de noviembre del año en curso |  | 25/08/2025 - 12/12/2025 |  | Plataforma sgi: http://sgi3.itssat.edu.mx |  | 33%
Preparar la base de datos para la evaluación docente a realizarse durante el mes de noviembre del año en curso |  | 25/08/2025 - 12/12/2025
Brindar soporte técnico y actualización de base de datos a la plataforma de evaluación diagnóstica |  | 25/08/2025 - 12/12/2025
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | ING. DIEGO DE J. VELAZQUEZ LUCHO |  |  | MIA OCTAVIO OBIL MARTINEZ
VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (Gestión de servidor institucional)
Objetivo
Brindar soporte técnico a las plataformas institucionales como son: aplicación web para realizar evaluación diagnóstica a aspirantes al ITSSAT, aplicación web para titulación, aplicación web para residencias profesionales, aplicación web para control estadístico de personal del ITSSAT, aplicación web para encuesta de servicios, aplicación web paea encuesta de clima laboral y aplicación web para evaluación docente
Meta
Mantener en funcionamiento cada una de las plataformas institucionales del ITSSAT
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Preparar base de datos para aplicación de evaluación diagnóstica |  | 2025-06-20
Dar seguimiento a los cambios solicitados en las plataformas de titulación. |  | 25/08/2025 - 12/12/2025
Dar seguimiento a los cambios solicitados en las plataformas de residencias profesionales. |  | 25/08/2025 - 12/12/2025
Preparar la base de datos para la encuesta de clima laborala realizarse durante el mes de noviembre del año en curso |  | 25/08/2025 - 12/12/2025
Preparar la base de datos para la encuesta de clima laborala realizarse durante el mes de noviembre del año en curso |  | 25/08/2025 - 12/12/2025
Preparar la base de datos para la evaluación docente a realizarse durante el mes de noviembre del año en curso |  | 25/08/2025 - 12/12/2025
Brindar soporte técnico y actualización de base de datos a la plataforma de evaluación diagnóstica |  | 25/08/2025 - 12/12/2025
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | ING. DIEGO DE J. VELAZQUEZ LUCHO |  |  | MIA OCTAVIO OBIL MARTINEZ
VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (Gestión de servidor institucional)
Objetivo
Brindar soporte técnico a las plataformas institucionales como son: aplicación web para realizar evaluación diagnóstica a aspirantes al ITSSAT, aplicación web para titulación, aplicación web para residencias profesionales, aplicación web para control estadístico de personal del ITSSAT, aplicación web para encuesta de servicios, aplicación web paea encuesta de clima laboral y aplicación web para evaluación docente
Meta
Mantener en funcionamiento cada una de las plataformas institucionales del ITSSAT
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Preparar base de datos para aplicación de evaluación diagnóstica |  | 2025-06-20
Dar seguimiento a los cambios solicitados en las plataformas de titulación. |  | 25/08/2025 - 12/12/2025
Dar seguimiento a los cambios solicitados en las plataformas de residencias profesionales. |  | 25/08/2025 - 12/12/2025
Preparar la base de datos para la encuesta de clima laborala realizarse durante el mes de noviembre del año en curso |  | 25/08/2025 - 12/12/2025
Preparar la base de datos para la encuesta de clima laborala realizarse durante el mes de noviembre del año en curso |  | 25/08/2025 - 12/12/2025
Preparar la base de datos para la evaluación docente a realizarse durante el mes de noviembre del año en curso |  | 25/08/2025 - 12/12/2025
Brindar soporte técnico y actualización de base de datos a la plataforma de evaluación diagnóstica |  | 25/08/2025 - 12/12/2025
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | ING. DIEGO DE J. VELAZQUEZ LUCHO |  |  | MIA OCTAVIO OBIL MARTINEZ
VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)