## Programa
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Programa de Trabajo Académico de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR
|  |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (Gestión de servidor institucional)
Objetivo
Brindar soporte técnico a las plataformas institucionales como son: aplicación web para realizar evaluación diagnóstica a aspirantes al ITSSAT, aplicación web para titulación, aplicación web para residencias profesionales, aplicación web para control estadístico de personal del ITSSAT, aplicación web para encuesta de servicios, aplicación web paea encuesta de clima laboral y aplicación web para evaluación docente
Meta
Mantener en funcionamiento cada una de las plataformas institucionales del ITSSAT
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Asesoria de tesis profesionales del proyecto DESARROLLO DE APLICACIóN WEB PARA ACTUALIZACIóN DIGITAL DEL CV DEL PERSONAL DEL ITSSAT Tesista: CHAGALA CARVAJAL ELIEZER | [5 empty] | 2025-06-20
Asesoria de tesis profesionales del proyecto EVALUACION DEL SOFTWARE PARA LA ENCUESTA DE SERVICIOS Tesista: MAULEON VALENZUELA ELISUR | [5 empty] | 25/08/2025 - 12/12/2025
Asesoria de tesis profesionales del proyecto ANALISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMA WEB DE INFORMACION PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL ITSSAT Tesista: GONZALEZ AVELINO SARA STEPHANY PEREZ QUINTANA LUIS FERNANDO | [5 empty] | 25/08/2025 - 12/12/2025
Observaciones
VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR |  | ING. DIEGO DE J. VELAZQUEZ LUCHO |  |  | MIA OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (Gestión de servidor institucional)
Objetivo
Brindar soporte técnico a las plataformas institucionales como son: aplicación web para realizar evaluación diagnóstica a aspirantes al ITSSAT, aplicación web para titulación, aplicación web para residencias profesionales, aplicación web para control estadístico de personal del ITSSAT, aplicación web para encuesta de servicios, aplicación web paea encuesta de clima laboral y aplicación web para evaluación docente
Meta
Mantener en funcionamiento cada una de las plataformas institucionales del ITSSAT
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesoria de tesis profesionales del proyecto DESARROLLO DE APLICACIóN WEB PARA ACTUALIZACIóN DIGITAL DEL CV DEL PERSONAL DEL ITSSAT Tesista: CHAGALA CARVAJAL ELIEZER |  | 2025-06-20 |  | Fotos |  | 65%
Asesoria de tesis profesionales del proyecto EVALUACION DEL SOFTWARE PARA LA ENCUESTA DE SERVICIOS Tesista: MAULEON VALENZUELA ELISUR |  | 25/08/2025 - 12/12/2025 |  | Fotos |  | 55%
Asesoria de tesis profesionales del proyecto ANALISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMA WEB DE INFORMACION PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL ITSSAT Tesista: GONZALEZ AVELINO SARA STEPHANY PEREZ QUINTANA LUIS FERNANDO |  | 25/08/2025 - 12/12/2025 |  | Fotos |  | 50%
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | ING. DIEGO DE J. VELAZQUEZ LUCHO |  |  | MIA OCTAVIO OBIL MARTINEZ
VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (Gestión de servidor institucional)
Objetivo
Brindar soporte técnico a las plataformas institucionales como son: aplicación web para realizar evaluación diagnóstica a aspirantes al ITSSAT, aplicación web para titulación, aplicación web para residencias profesionales, aplicación web para control estadístico de personal del ITSSAT, aplicación web para encuesta de servicios, aplicación web paea encuesta de clima laboral y aplicación web para evaluación docente
Meta
Mantener en funcionamiento cada una de las plataformas institucionales del ITSSAT
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesoria de tesis profesionales del proyecto DESARROLLO DE APLICACIóN WEB PARA ACTUALIZACIóN DIGITAL DEL CV DEL PERSONAL DEL ITSSAT Tesista: CHAGALA CARVAJAL ELIEZER |  | 2025-06-20 |  | Fotos |  | 65%
Asesoria de tesis profesionales del proyecto EVALUACION DEL SOFTWARE PARA LA ENCUESTA DE SERVICIOS Tesista: MAULEON VALENZUELA ELISUR |  | 25/08/2025 - 12/12/2025 |  | Fotos |  | 55%
Asesoria de tesis profesionales del proyecto ANALISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMA WEB DE INFORMACION PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL ITSSAT Tesista: GONZALEZ AVELINO SARA STEPHANY PEREZ QUINTANA LUIS FERNANDO |  | 25/08/2025 - 12/12/2025 |  | Fotos |  | 50%
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | ING. DIEGO DE J. VELAZQUEZ LUCHO |  |  | MIA OCTAVIO OBIL MARTINEZ
VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (Gestión de servidor institucional)
Objetivo
Brindar soporte técnico a las plataformas institucionales como son: aplicación web para realizar evaluación diagnóstica a aspirantes al ITSSAT, aplicación web para titulación, aplicación web para residencias profesionales, aplicación web para control estadístico de personal del ITSSAT, aplicación web para encuesta de servicios, aplicación web paea encuesta de clima laboral y aplicación web para evaluación docente
Meta
Mantener en funcionamiento cada una de las plataformas institucionales del ITSSAT
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesoria de tesis profesionales del proyecto DESARROLLO DE APLICACIóN WEB PARA ACTUALIZACIóN DIGITAL DEL CV DEL PERSONAL DEL ITSSAT Tesista: CHAGALA CARVAJAL ELIEZER |  | 2025-06-20 |  | Fotos |  | 65%
Asesoria de tesis profesionales del proyecto EVALUACION DEL SOFTWARE PARA LA ENCUESTA DE SERVICIOS Tesista: MAULEON VALENZUELA ELISUR |  | 25/08/2025 - 12/12/2025 |  | Fotos |  | 55%
Asesoria de tesis profesionales del proyecto ANALISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMA WEB DE INFORMACION PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL ITSSAT Tesista: GONZALEZ AVELINO SARA STEPHANY PEREZ QUINTANA LUIS FERNANDO |  | 25/08/2025 - 12/12/2025 |  | Fotos |  | 50%
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | ING. DIEGO DE J. VELAZQUEZ LUCHO |  |  | MIA OCTAVIO OBIL MARTINEZ
VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)