## Programa
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Programa de Trabajo Académico de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ING. MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | ING. JUAN MERLIN CHONTAL
|  |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | COMISIONES ACADEMICAS(SEGUIMIENTO A EGRESADOS)
Objetivo
Contar con información confiable y pertinente sobre el desempeño académico o laboral de los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés una vez que egresan del plantel.
Meta
Aplicar encuesta a 20 egresados
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Solicitar la relación de egresados | [5 empty] | 25/08/2025-12 /09/2025
Seleccionar de la relacion proporcionada posibles candidatos para aplicar encuesta | [5 empty] | 13/09/2025-07/10/2025
Actualización de datos de candidatos | [5 empty] | 20/10/2025-14/11/2025
Aplicación de encuesta a egresados seleccionados | [5 empty] | 17/11/2025-01/12/2025
Entrega de encuestas realizadas | [5 empty] | 04/12/2025- 12/12/2025
Observaciones
Las áreas respectivas no han actualizado la base de datos de la lista de egresados
ING. JUAN MERLIN CHONTAL |  | Ing. Yosafat ElíasMortera |  |  | Mtro. Octavio Obil Martinez
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatrónica |  |  | Subdirector Académico

## Reporte 1 (hidden)
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ING. MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | ING. JUAN MERLIN CHONTAL
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA ( SEGUIMIENTO A EGRESADOS)
Objetivo
Contar con información confiable y pertinente sobre el desempeño académico o laboral de los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés una vez que egresan del plantel.
Meta
Aplicar encuesta a 20 egresados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Solicitar la relación de egresados |  | 25/08/2025-12 /09/2025 |  | Archivo digital de la relación |  | 0%
Seleccionar de la relacion proporcionada posibles candidatos para aplicar encuesta |  | 13/09/2025-07/10/2025 |  | Archivo digital de la relación |  | 0%
Actualización de datos de candidatos |  | 20/10/2025-14/11/2025 |  | Fotografía o Archivo Digital |  | 0%
Aplicación de encuesta a egresados seleccionados |  | 17/11/2025-01/12/2025 |  | Fotografía o Archivo digital |  | 0%
Entrega de encuestas realizadas |  | 04/12/2025- 12/12/2025 |  | Fotografía o Archivo digital |  | 0%
Observaciones
Las áreas respectivas no han proporcionado listas de egresados actualizadas
|  | Ing. Yosafat Elías Mortera |  |  | Mtro. Octavio Obil Martinez
ING. JUAN MERLIN CHONTAL |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatrónica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2 (hidden)
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ING. MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | ING. JUAN MERLIN CHONTAL
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | COMISIONES ACADEMICAS(SEGUIMIENTO A EGRESADOS)
Objetivo
Contar con información confiable y pertinente sobre el desempeño académico o laboral de los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés una vez que egresan del plantel.
Meta
Aplicar encuesta a 20 egresados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Solicitar la relación de egresados |  | 25/08/2025-12 /09/2025 |  | Archivo digital de la relación |  | 0%
Seleccionar de la relacion proporcionada posibles candidatos para aplicar encuesta |  | 13/09/2025-07/10/2025 |  | Archivo digital de la relación |  | 0%
Actualización de datos de candidatos |  | 20/10/2025-14/11/2025 |  | Fotografía o Archivo Digital |  | 0%
Aplicación de encuesta a egresados seleccionados |  | 17/11/2025-01/12/2025 |  | Fotografía o Archivo digital |  | 0%
Entrega de encuestas realizadas |  | 04/12/2025- 12/12/2025 |  | Fotografía o Archivo digital |  | 0%
Observaciones
Las áreas respectivas no han proporcionado listas de egresados actualizadas
|  | Ing. Yosafat ElíasMortera |  |  | Mtro. Octavio Obil Martinez
ING. JUAN MERLIN CHONTAL |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## REPORTE FINAL
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ING. MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | ING. JUAN MERLIN CHONTAL
Reporte No. | FINAL |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | COMISIONES ACADEMICAS(SEGUIMIENTO A EGRESADOS)
Objetivo
Contar con información confiable y pertinente sobre el desempeño académico o laboral de los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés una vez que egresan del plantel.
Meta
Aplicar encuesta a 20 egresados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Solicitar la relación de egresados |  | 25/08/2025-12 /09/2025 |  | Archivo digital de la relación |  | 0%
Seleccionar de la relacion proporcionada posibles candidatos para aplicar encuesta |  | 13/09/2025-07/10/2025 |  | Archivo digital de la relación |  | 0%
Actualización de datos de candidatos |  | 20/10/2025-14/11/2025 |  | Fotografía o Archivo Digital |  | 0%
Aplicación de encuesta a egresados seleccionados |  | 17/11/2025-01/12/2025 |  | Fotografía o Archivo digital |  | 0%
Entrega de encuestas realizadas |  | 04/12/2025- 12/12/2025 |  | Fotografía o Archivo digital |  | 0%
Observaciones
Las áreas respectivas no proporcionaron listas de egresados actualizadas
|  | Ing. Yosafat ElíasMortera |  |  | Mtro. Octavio Obil Martinez
ING. JUAN MERLIN CHONTAL |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3 (hidden)
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ING. MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | ING. JUAN MERLIN CHONTAL
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | COMISIONES ACADEMICAS(SEGUIMIENTO A EGRESADOS)
Objetivo
Contar con información confiable y pertinente sobre el desempeño académico o laboral de los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés una vez que egresan del plantel.
Meta
Aplicar encuesta a 20 egresados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Solicitar la relación de egresados |  | 25/08/2025-12 /09/2025
Seleccionar de la relacion proporcionada posibles candidatos para aplicar encuesta |  | 13/09/2025-07/10/2025
Actualización de datos de candidatos |  | 20/10/2025-14/11/2025
Aplicación de encuesta a egresados seleccionados |  | 17/11/2025-01/12/2025
Entrega de encuestas realizadas |  | 04/12/2025- 12/12/2025
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | Ing. Yosafat ElíasMortera |  |  | Mtro. Octavio Obil Martinez
ING. JUAN MERLIN CHONTAL |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)