## Programa
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Programa de Trabajo Académico de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ING. MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | ING. JUAN MERLIN CHONTAL
|  |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(AsesoríaS académicas 311 A y 311B)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de apoyo en asesorías académicas que apoyen al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
Disminuir los índices de reprobación y deserción a través de asesorías académicas
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Apoyo en asesorias en temas de unidad I de Cálculo Vectorial | [5 empty] | 01/09/2025-19/09/2025
Apoyo en asesorias en temas de unidad II de Cálculo Vectorial | [5 empty] | 22/09/2025-17/10/2025
Apoyo en asesorias en temas de unidad III de Cálculo Vectorial | [5 empty] | 20/10/2025-14/11/2025
Apoyo en asesorias en temas de unidad IV de Cálculo Vectorial | [5 empty] | 17/11/2025-05/12/2025
Apoyo en asesorias en temas de unidad V de Cálculo Vectorial | [5 empty] | 08/12/2025-12/12/2025
Observaciones
ING. JUAN MERLIN CHONTAL |  | Ing. Yosafat ElíasMortera |  |  | Mtro. Octavio Obil Martinez
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatrónica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Tambien se brinda apoyo académico en asignatura de electromagnetismo

## Reporte 1 (hidden)
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ING. MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | ING. JUAN MERLIN CHONTAL
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(AsesoríaS académicas 311 A y 311B)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de apoyo en asesorías académicas que apoyen al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
Disminuir los índices de reprobación y deserción a través de asesorías académicas
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Apoyo en asesorias en temas de unidad I de Cálculo Vectorial |  | 01/09/2025-19/09/2025 |  | Imágenes fotográficas |  | 33%
Apoyo en asesorias en temas de unidad II de Cálculo Vectorial |  | 22/09/2025-17/10/2025 |  | Imágenes fotográficas |  | 0%
Apoyo en asesorias en temas de unidad III de Cálculo Vectorial |  | 20/10/2025-14/11/2025 |  | Imágenes fotográficas |  | 0%
Apoyo en asesorias en temas de unidad IV de Cálculo Vectorial |  | 17/11/2025-05/12/2025 |  | Imágenes fotográficas |  | 0%
Apoyo en asesorias en temas de unidad V de Cálculo Vectorial |  | 08/12/2025-12/12/2025 |  | Imágenes fotográficas |  | 0%
Observaciones
|  | Ing. Yosafat Elías Mortera |  |  | Mtro. Octavio Obil Martinez
ING. JUAN MERLIN CHONTAL |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatrónica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2 (hidden)
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ING. MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | ING. JUAN MERLIN CHONTAL
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(AsesoríaS académicas 311 A y 311B)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de apoyo en asesorías académicas que apoyen al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
Disminuir los índices de reprobación y deserción a través de asesorías académicas
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Apoyo en asesorias en temas de unidad I de Cálculo Vectorial |  | 01/09/2025-19/09/2025 |  | Imágenes fotográficas |  | 100%
Apoyo en asesorias en temas de unidad II de Cálculo Vectorial |  | 22/09/2025-17/10/2025 |  | Imágenes fotográficas |  | 100%
Apoyo en asesorias en temas de unidad III de Cálculo Vectorial |  | 20/10/2025-14/11/2025 |  | Imágenes fotográficas |  | 50%
Apoyo en asesorias en temas de unidad IV de Cálculo Vectorial |  | 17/11/2025-05/12/2025 |  | Imágenes fotográficas |  | 0%
Apoyo en asesorias en temas de unidad V de Cálculo Vectorial |  | 08/12/2025-12/12/2025 |  | Imágenes fotográficas |  | 0%
Observaciones
|  | Ing. Yosafat ElíasMortera |  |  | Mtro. Octavio Obil Martinez
ING. JUAN MERLIN CHONTAL |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ING. MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | ING. JUAN MERLIN CHONTAL
Reporte No. | FINAL |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(AsesoríaS académicas 311 A y 311B)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de apoyo en asesorías académicas que apoyen al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
Disminuir los índices de reprobación y deserción a través de asesorías académicas
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Apoyo en asesorias en temas de unidad I de Cálculo Vectorial |  | 01/09/2025-19/09/2025 |  | Imágenes fotográficas |  | 100%
Apoyo en asesorias en temas de unidad II de Cálculo Vectorial |  | 22/09/2025-17/10/2025 |  | Imágenes fotográficas |  | 100%
Apoyo en asesorias en temas de unidad III de Cálculo Vectorial |  | 20/10/2025-14/11/2025 |  | Imágenes fotográficas |  | 100%
Apoyo en asesorias en temas de unidad IV de Cálculo Vectorial |  | 17/11/2025-05/12/2025 |  | Imágenes fotográficas |  | 100%
Apoyo en asesorias en temas de unidad V de Cálculo Vectorial |  | 08/12/2025-12/12/2025 |  | Imágenes fotográficas |  | 100%
Observaciones
|  | Ing. Yosafat ElíasMortera |  |  | Mtro. Octavio Obil Martinez
ING. JUAN MERLIN CHONTAL |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)