## Programa
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Programa de Trabajo Académico de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO: |  |  | CIENCIAS BASICAS
PROFESOR : | HUMBERTO VEGA MULATO
|  |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (PIFA)
Objetivo
Apoyar e inducir al aprendizaje de las matemáticas a los alumnos de sexto semestre de los bachilleratos del nivel medio superior de la zona, cuya primera opción sea cursar alguna carrera que se oferta en el ITSSAT.
Meta
1 Directorio de Escuelas participantes actualizado, 1 Calendarización del PIFA 2025 concluido, 1 Propuesta de Nuevas escuelas concluida. 1 Captación de alumnos del PIFA 2025 Concluida
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Actualización de datos de las instituciones educativas de nivel medio superior, que permiten el buen desarrollo del programa PIFA | [5 empty] | 26/08/25-09/01/26
Analizar y proponer los nuevos bachilleratos a ser incluidos al programa PIFA de acuerdo a la demanda al ITSSAT | [5 empty] | 26/08/25-09/01/26
Calendarización del Programa PIFA 2025 | [5 empty] | 26/08/25-09/01/26
Captación de Alumnos para el programa PIFA 2025 | [5 empty] | 26/08/25-09/01/26
Observaciones
HUMBERTO VEGA MULATO |  | Lc. German Ventura Tenorio |  |  | ing. Octavio Obil Martinez
Profesor |  | Jefe del departamento de ciencias basicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | HUMBERTO VEGA MULATO
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (PIFA)
Objetivo
Apoyar e inducir al aprendizaje de las matemáticas a los alumnos de sexto semestre de los bachilleratos del nivel medio superior de la zona, cuya primera opción sea cursar alguna carrera que se oferta en el ITSSAT.
Meta
1 Directorio de Escuelas participantes actualizado, 1 Calendarización del PIFA 2025 concluido, 1 Propuesta de Nuevas escuelas concluida. 1 Captación de alumnos del PIFA 2025 Concluida
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Actualización de datos de las instituciones educativas de nivel medio superior, que permiten el buen desarrollo del programa PIFA |  | 26/08/25-09/01/26 |  | Directorio Actualizado |  | 33%
Analizar y proponer los nuevos bachilleratos a ser incluidos al programa PIFA de acuerdo a la demanda al ITSSAT |  | 26/08/25-09/01/26 |  | Documento de Escuelas anexadas |  | 33%
Calendarización del Programa PIFA 2025 |  | 26/08/25-09/01/26 |  | Docto. Con la calendarización correspondiente |  | 100%
Captación de Alumnos para el programa PIFA 2025 |  | 26/08/25-09/01/26 |  | Lista de Alumnos Participantes |  | 33%
Observaciones
|  | Lc. German Ventura Tenorio |  |  | ing. Octavio Obil Martinez
HUMBERTO VEGA MULATO |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | HUMBERTO VEGA MULATO
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (PIFA)
Objetivo
Apoyar e inducir al aprendizaje de las matemáticas a los alumnos de sexto semestre de los bachilleratos del nivel medio superior de la zona, cuya primera opción sea cursar alguna carrera que se oferta en el ITSSAT.
Meta
1 Directorio de Escuelas participantes actualizado, 1 Calendarización del PIFA 2025 concluido, 1 Propuesta de Nuevas escuelas concluida. 1 Captación de alumnos del PIFA 2025 Concluida
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Actualización de datos de las instituciones educativas de nivel medio superior, que permiten el buen desarrollo del programa PIFA |  | 08/10/25-05/11/25 |  | Directorio Actualizado |  | 66%
Analizar y proponer los nuevos bachilleratos a ser incluidos al programa PIFA de acuerdo a la demanda al ITSSAT |  | 08/10/25-05/11/25 |  | Documento de Escuelas anexadas |  | 66%
Calendarización del Programa PIFA 2025 |  | 08/10/25-05/11/25 |  | Docto. Con la calendarización correspondiente |  | 100%
Captación de Alumnos para el programa PIFA 2025 |  | 08/10/25-05/11/25 |  | Lista de Alumnos Participantes |  | 66%
Observaciones
|  | Lc. German Ventura Tenorio |  |  | ing. Octavio Obil Martinez
HUMBERTO VEGA MULATO |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | HUMBERTO VEGA MULATO
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (PIFA)
Objetivo
Apoyar e inducir al aprendizaje de las matemáticas a los alumnos de sexto semestre de los bachilleratos del nivel medio superior de la zona, cuya primera opción sea cursar alguna carrera que se oferta en el ITSSAT.
Meta
1 Directorio de Escuelas participantes actualizado, 1 Calendarización del PIFA 2025 concluido, 1 Propuesta de Nuevas escuelas concluida. 1 Captación de alumnos del PIFA 2025 Concluida
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Actualización de datos de las instituciones educativas de nivel medio superior, que permiten el buen desarrollo del programa PIFA |  | 26/08/25-09/01/26 |  | Directorio Actualizado |  | 100%
Analizar y proponer los nuevos bachilleratos a ser incluidos al programa PIFA de acuerdo a la demanda al ITSSAT |  | 26/08/25-09/01/26 |  | Documento de Escuelas anexadas |  | 100%
Calendarización del Programa PIFA 2025 |  | 26/08/25-09/01/26 |  | Docto. Con la calendarización correspondiente |  | 100%
Captación de Alumnos para el programa PIFA 2025 |  | 26/08/25-09/01/26 |  | Lista de Alumnos Participantes |  | 100%
Observaciones
|  | Lc. German Ventura Tenorio |  |  | ing. Octavio Obil Martinez
HUMBERTO VEGA MULATO |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)