## Programa
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Programa de Trabajo Académico de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | MCA. LUCILA MARÍN SANTOS
|  |  |  | Periodo | AGOSTO - DICIEMBRE 2025
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Seguimiento de egresados)
Objetivo
El programa de seguimiento de egresados de la Licenciatura en Administración busca mantener una relación estratégica con sus exalumnos, recabando información cualitativa y cuantitativa que permita ajustar la oferta educativa a las demandas del mercado laboral, así como consolidar una comunidad profesional que contribuya al crecimiento de la división y sus estudiantes.
Meta
Recabar información de por lo menos 30 ex alumnos
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Actualización de la base de datos de egresados | [5 empty] | 25/08/2025-08/10/2025
Informe de seguimiento trimestral | [5 empty] | 25/08/2025-08/10/2026
Realización de encuestas de seguimiento | [5 empty] | 09/10/2025-06/11/2025
Análisis y reporte de resultados | [5 empty] | 07/11/2025-12/12/2025
Observaciones
MCA. LUCILA MARÍN SANTOS |  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | MCA. LUCILA MARÍN SANTOS
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | AGOSTO - DICIEMBRE 2025
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Seguimiento de egresados)
Objetivo
El programa de seguimiento de egresados de la Licenciatura en Administración busca mantener una relación estratégica con sus exalumnos, recabando información cualitativa y cuantitativa que permita ajustar la oferta educativa a las demandas del mercado laboral, así como consolidar una comunidad profesional que contribuya al crecimiento de la división y sus estudiantes.
Meta
Recabar información de por lo menos 30 ex alumnos
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
#REF! |  | #REF! |  |  |  | 100%
Actualización de la base de datos de egresados |  | 25/08/2025-08/10/2025 |  | EN JEFATURA |  | 30%
Informe de seguimiento trimestral |  | 25/08/2025-08/10/2026 |  | EN JEFATURA |  | 30%
Realización de encuestas de seguimiento |  | 09/10/2025-06/11/2025 |  | EN JEFATURA |  | 30%
Análisis y reporte de resultados |  | 07/11/2025-12/12/2025 |  | EN JEFATURA |  | 30%
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
MCA. LUCILA MARÍN SANTOS |  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | MCA. LUCILA MARÍN SANTOS
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | AGOSTO - DICIEMBRE 2025
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Seguimiento de egresados)
Objetivo
El programa de seguimiento de egresados de la Licenciatura en Administración busca mantener una relación estratégica con sus exalumnos, recabando información cualitativa y cuantitativa que permita ajustar la oferta educativa a las demandas del mercado laboral, así como consolidar una comunidad profesional que contribuya al crecimiento de la división y sus estudiantes.
Meta
Recabar información de por lo menos 30 ex alumnos
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
#REF! |  | #REF!
Actualización de la base de datos de egresados |  | 09/10/2025-06/11/2025 |  | EN JEFATURA |  | 60%
Informe de seguimiento trimestral |  | 09/10/2025-06/11/2025 |  | EN JEFATURA |  | 60%
Realización de encuestas de seguimiento |  | 09/10/2025-06/11/2025 |  | EN JEFATURA |  | 60%
Análisis y reporte de resultados |  | 09/10/2025-06/11/2025 |  | EN JEFATURA |  | 60%
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
MCA. LUCILA MARÍN SANTOS |  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | MCA. LUCILA MARÍN SANTOS
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | AGOSTO - DICIEMBRE 2025
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Seguimiento de egresados)
Objetivo
El programa de seguimiento de egresados de la Licenciatura en Administración busca mantener una relación estratégica con sus exalumnos, recabando información cualitativa y cuantitativa que permita ajustar la oferta educativa a las demandas del mercado laboral, así como consolidar una comunidad profesional que contribuya al crecimiento de la división y sus estudiantes.
Meta
Recabar información de por lo menos 30 ex alumnos
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
#REF! |  | #REF!
Actualización de la base de datos de egresados |  | 25/08/2025-08/10/2025 |  | EN JEFATURA |  | 100%
Informe de seguimiento trimestral |  | 25/08/2025-08/10/2026 |  | EN JEFATURA |  | 100%
Realización de encuestas de seguimiento |  | 09/10/2025-06/11/2025 |  | EN JEFATURA |  | 100%
Análisis y reporte de resultados |  | 07/11/2025-12/12/2025 |  | EN JEFATURA |  | 100%
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
MCA. LUCILA MARÍN SANTOS |  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)