## Programa
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Programa de Trabajo Académico de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | MCA. LUCILA MARÍN SANTOS
|  |  |  | Periodo | AGOSTO - DICIEMBRE 2025
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Apoyo Adminitrativo a Jefatura)
Objetivo
Brindar apoyo administrativo eficiente y efectivo a la Jefatura de División de Licenciatura en Administración, con el fin de optimizar los procesos operativos, garantizando la organización, seguimiento y cumplimiento de las actividades programadas.
Meta
Cumplir con las tareas encomendadas por la Jefa de División de la Licenciatura en Administración.
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Organizar y archivar documentos académicos y administrativos. | [5 empty] | 25/08/2025-12/12/2025
Apoyo en la organización de eventos de la DLAM | [5 empty] | 25/08/2025-12/12/2025
Apoyo en la logística de eventos académicos, como conferencias, talleres, seminarios o ferias profesionales. | [5 empty] | 25/08/2025-12/12/2025
Apoyo en promover la participación estudiantil en eventos académicos | [5 empty] | 25/08/2025-12/12/2025
Observaciones
MCA. LUCILA MARÍN SANTOS |  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | MCA. LUCILA MARÍN SANTOS
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | AGOSTO - DICIEMBRE 2025
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Apoyo Adminitrativo a Jefatura)
Objetivo
Brindar apoyo administrativo eficiente y efectivo a la Jefatura de División de Licenciatura en Administración, con el fin de optimizar los procesos operativos, garantizando la organización, seguimiento y cumplimiento de las actividades programadas.
Meta
Cumplir con las tareas encomendadas por la Jefa de División de la Licenciatura en Administración.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
#REF! |  | #REF!
Organizar y archivar documentos académicos y administrativos. |  | 25/08/2025 - 08/10/2025 |  | Fotografia |  | 30%
Apoyo en la organización de eventos de la DLAM |  | 25/08/2025 - 08/10/2025 |  | Fotografia |  | 30%
Apoyo en la logística de eventos académicos, como conferencias, talleres, seminarios o ferias profesionales. |  | 25/08/2025 - 08/10/2025 |  | Fotografia |  | 30%
Apoyo en promover la participación estudiantil en eventos académicos |  | 25/08/2025 - 08/10/2025 |  | Fotografia |  | 30%
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
MCA. LUCILA MARÍN SANTOS |  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | MCA. LUCILA MARÍN SANTOS
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | AGOSTO - DICIEMBRE 2025
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Apoyo Adminitrativo a Jefatura)
Objetivo
Brindar apoyo administrativo eficiente y efectivo a la Jefatura de División de Licenciatura en Administración, con el fin de optimizar los procesos operativos, garantizando la organización, seguimiento y cumplimiento de las actividades programadas.
Meta
Cumplir con las tareas encomendadas por la Jefa de División de la Licenciatura en Administración.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
#REF! |  | #REF!
Organizar y archivar documentos académicos y administrativos. |  | 09/10/2025-06/11/2025 |  | FOTOGRAFIA |  | 60%
Apoyo en la organización de eventos de la DLAM |  | 09/10/2025-06/11/2025 |  | FOTOGRAFIA |  | 60%
Apoyo en la logística de eventos académicos, como conferencias, talleres, seminarios o ferias profesionales. |  | 09/10/2025-06/11/2025 |  | FOTOGRAFIA |  | 60%
Apoyo en promover la participación estudiantil en eventos académicos |  | 09/10/2025-06/11/2025 |  | FOTOGRAFIA |  | 60%
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
MCA. LUCILA MARÍN SANTOS |  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | MCA. LUCILA MARÍN SANTOS
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | AGOSTO - DICIEMBRE 2025
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Apoyo Adminitrativo a Jefatura)
Objetivo
Brindar apoyo administrativo eficiente y efectivo a la Jefatura de División de Licenciatura en Administración, con el fin de optimizar los procesos operativos, garantizando la organización, seguimiento y cumplimiento de las actividades programadas.
Meta
Cumplir con las tareas encomendadas por la Jefa de División de la Licenciatura en Administración.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
#REF! |  | #REF!
Organizar y archivar documentos académicos y administrativos. |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | FOTOGRAFIA |  | 100%
Apoyo en la organización de eventos de la DLAM |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | FOTOGRAFIA |  | 100%
Apoyo en la logística de eventos académicos, como conferencias, talleres, seminarios o ferias profesionales. |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | FOTOGRAFIA |  | 100%
Apoyo en promover la participación estudiantil en eventos académicos |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | FOTOGRAFIA |  | 100%
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
MCA. LUCILA MARÍN SANTOS |  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)