## Programa
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Programa de Trabajo Académico de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | ENEIDA YAZMIN HONORATO RODRIGUEZ
|  |  |  | Periodo | Ago-Dic 25
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA (Tutoría)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a travpes de la acción tutorial grupal y/o individual que acompaña al educando a lograr una mejor eficiencia terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos congnitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al Sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica.
Meta
1 PAT Entregado 3 Reportes mensuales entregados 1 Lista de alumnos aprobados enviado 1 Reporte Final de tutorías enviado
Cronograma de Actividades
Actividades
Realización de actividades concernientes a la tutoría grupal | [5 empty] | 25/08/2025 - 7/01/2026
Atención individualizada a alumnos tutorados | [5 empty] | 25/08/2025 - 7/01/2026
Elaboracion de documentos solicitados por la Coordinación de Tutorías del PE (PAT, reporte de tutorías mensual, Lista de acreditados,etc). | [5 empty] | 25/08/2025 - 7/01/2026
Observaciones
ENEIDA YAZMIN HONORATO RODRIGUEZ |  | I.S.C DIEGO DE JESUS VELAZQUEZ LUCHO |  |  | M.I.A OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | ENEIDA YAZMIN HONORATO RODRIGUEZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | Ago-Dic 25
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA (Tutoría)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a travpes de la acción tutorial grupal y/o individual que acompaña al educando a lograr una mejor eficiencia terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos congnitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al Sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica.
Meta
1 PAT Entregado 3 Reportes mensuales entregados 1 Lista de alumnos aprobados enviado 1 Reporte Final de tutorías enviado
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realización de actividades concernientes a la tutoría grupal |  | 25/08/2025 - 7/01/2026 |  | fotos |  | 33%
Atención individualizada a alumnos tutorados |  | 25/08/2025 - 7/01/2026 |  | fotos |  | 33%
Elaboracion de documentos solicitados por la Coordinación de Tutorías del PE (PAT, reporte de tutorías mensual, Lista de acreditados,etc). |  | 25/08/2025 - 7/01/2026 |  | Documento PAT, Lista de Acreditados, reporte mensual de tutorias |  | 33%
Observaciones
|  | I.S.C DIEGO DE JESUS VELAZQUEZ LUCHO |  |  | M.I.A OCTAVIO OBIL MARTINEZ
ENEIDA YAZMIN HONORATO RODRIGUEZ |  | Jefe de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | ENEIDA YAZMIN HONORATO RODRIGUEZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | Ago-Dic 25
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA (Tutoría)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a travpes de la acción tutorial grupal y/o individual que acompaña al educando a lograr una mejor eficiencia terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos congnitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al Sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica.
Meta
1 PAT Entregado 3 Reportes mensuales entregados 1 Lista de alumnos aprobados enviado 1 Reporte Final de tutorías enviado
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
#REF! |  | 0
Realización de actividades concernientes a la tutoría grupal |  | 25/08/2025 - 7/01/2026
Atención individualizada a alumnos tutorados |  | 25/08/2025 - 7/01/2026
Elaboracion de documentos solicitados por la Coordinación de Tutorías del PE (PAT, reporte de tutorías mensual, Lista de acreditados,etc). |  | 25/08/2025 - 7/01/2026
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | I.S.C DIEGO DE JESUS VELAZQUEZ LUCHO |  |  | M.I.A OCTAVIO OBIL MARTINEZ
ENEIDA YAZMIN HONORATO RODRIGUEZ |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | ENEIDA YAZMIN HONORATO RODRIGUEZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | Ago-Dic 25
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA (Tutoría)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a travpes de la acción tutorial grupal y/o individual que acompaña al educando a lograr una mejor eficiencia terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos congnitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al Sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica.
Meta
1 PAT Entregado 3 Reportes mensuales entregados 1 Lista de alumnos aprobados enviado 1 Reporte Final de tutorías enviado
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
#REF! |  | 0
Realización de actividades concernientes a la tutoría grupal |  | 25/08/2025 - 7/01/2026
Atención individualizada a alumnos tutorados |  | 25/08/2025 - 7/01/2026
Elaboracion de documentos solicitados por la Coordinación de Tutorías del PE (PAT, reporte de tutorías mensual, Lista de acreditados,etc). |  | 25/08/2025 - 7/01/2026
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | I.S.C DIEGO DE JESUS VELAZQUEZ LUCHO |  |  | M.I.A OCTAVIO OBIL MARTINEZ
ENEIDA YAZMIN HONORATO RODRIGUEZ |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)