## Programa
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Programa de Trabajo Académico de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA
PROFESOR (A): | ROGELIO OLIVEROS MENDOZA
|  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | COLABORADOR DEL PROGRAMA PIFA
Objetivo
APOYAR E INDUCIR AL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS A LOS ALUMNOS DEL SEXTO SEMESTRE DE LOS BACHILLERATOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA ZONA, CUYA PRIMERA OPCIÓN SEA CURSAR UNA DE LAS CARRERAS QUE SE OFERTAN EN EL ITSSAT
Meta
PROGRAMA PIFA EJECUTADO
Cronograma de Actividades
Actividades |  |  |  |  | Fecha programada
Realizar reuniones de trabajo para programar el PIFA, y recomendar asesores |  |  |  |  | 1 sept.-8 oct.2025
Reclutar a los alumnos monitores, asesores para impartir cursos en los bachilleratos |  |  |  |  | 17 sept- 8 oct. 2025
Realizar un directorio de los alumnos monitores |  |  |  |  | 9 oct - 5 nov. 2025
Asesorar alumnos monitores |  |  |  |  | 06 nov.- 12 dic. 2025
Observaciones
ROGELIO OLIVEROS MENDOZA |  | GERMAN VENTURA TENORIO |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de Departamento Ciencias Básicas |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | 0
PROFESOR (A): | ROGELIO OLIVEROS MENDOZA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | COLABORADOR DEL PROGRAMA PIFA
Objetivo
APOYAR E INDUCIR AL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS A LOS ALUMNOS DEL SEXTO SEMESTRE DE LOS BACHILLERATOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA ZONA, CUYA PRIMERA OPCIÓN SEA CURSAR UNA DE LAS CARRERAS QUE SE OFERTAN EN EL ITSSAT
Meta
PROGRAMA PIFA EJECUTADO
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realizar reuniones de trabajo para programar el PIFA, y recomendar asesores |  | 1 sept.-8 oct.2025 |  | Junta con coordinador |  | 100%
Reclutar a los alumnos monitores, asesores para impartir cursos en los bachilleratos |  | 17 sept- 8 oct. 2025 |  | Lista de nombres |  | 40%
Realizar un directorio de los alumnos monitores |  | 9 oct - 5 nov. 2025 |  | Directorio |  | 0%
Asesorar alumnos monitores |  | 06 nov.- 12 dic. 2025 |  | Registro |  | 0%
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | GERMAN VENTURA TENORIO |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
ROGELIO OLIVEROS MENDOZA |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | 0
PROFESOR (A): | ROGELIO OLIVEROS MENDOZA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | COLABORADOR DEL PROGRAMA PIFA
Objetivo
APOYAR E INDUCIR AL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS A LOS ALUMNOS DEL SEXTO SEMESTRE DE LOS BACHILLERATOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA ZONA, CUYA PRIMERA OPCIÓN SEA CURSAR UNA DE LAS CARRERAS QUE SE OFERTAN EN EL ITSSAT
Meta
PROGRAMA PIFA EJECUTADO
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realizar reuniones de trabajo para programar el PIFA, y recomendar asesores |  | 1 sept.-8 oct.2025 |  | Junta con coordinador |  | 100%
Reclutar a los alumnos monitores, asesores para impartir cursos en los bachilleratos |  | 17 sept- 8 oct. 2025 |  | Lista d nombres |  | 100%
Realizar un directorio de los alumnos monitores |  | 9 oct - 5 nov. 2025 |  | Directorio |  | 100%
Asesorar alumnos monitores |  | 06 nov.- 12 dic. 2025 |  | Registro |  | 30%
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | GERMAN VENTURA TENORIO |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
ROGELIO OLIVEROS MENDOZA |  | Jefe de Departamento Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | 0
PROFESOR (A): | ROGELIO OLIVEROS MENDOZA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | COLABORADOR DEL PROGRAMA PIFA
Objetivo
APOYAR E INDUCIR AL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS A LOS ALUMNOS DEL SEXTO SEMESTRE DE LOS BACHILLERATOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA ZONA, CUYA PRIMERA OPCIÓN SEA CURSAR UNA DE LAS CARRERAS QUE SE OFERTAN EN EL ITSSAT
Meta
PROGRAMA PIFA EJECUTADO
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realizar reuniones de trabajo para programar el PIFA, y recomendar asesores |  | 1 sept.-8 oct.2025 |  | Junta con coordinador |  | 100%
Reclutar a los alumnos monitores, asesores para impartir cursos en los bachilleratos |  | 17 sept- 8 oct. 2025 |  | Lista d nombres |  | 100%
Realizar un directorio de los alumnos monitores |  | 9 oct - 5 nov. 2025 |  | Directorio |  | 100%
Asesorar alumnos monitores |  | 06 nov.- 12 dic. 2025 |  | Registro |  | 100%
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | GERMAN VENTURA TENORIO |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
ROGELIO OLIVEROS MENDOZA |  | Jefe de Departamento de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)