## Programa
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Programa de Trabajo Académico de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTIÓN EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | M.E. ANA DEL CARMEN TORRES VIRGEN
|  |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | VINCULACIÓN (BANCO DE PROYECTOS)
Objetivo
Conformar un banco de Proyectos que integre propuestas pertrinentes, viables y alineadas con el programa académico,fomentando la vinculación con el sector productivo, social y gubernamental para fortalecer la formación integral de los estudiantes.
Meta
Crear 1 proyecto en el Sector Educativo
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Realizar un diagnóstico de necesidades y áreas de oportunidad. | [5 empty] | 2025-09-25
Elaborar los anteproyectos. | [5 empty] | 2025-10-13
Presentar el anteproyecto ante la Jefa de Carrera | [5 empty] | 2025-11-06
Difundir el anteproyecto ante la comunidad estudiantil del programa académico. | [5 empty] | 2025-12-11
Observaciones
M.E. ANA DEL CARMEN TORRES VIRGEN |  | YATZARET ORTEGA ESCALERA |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTIÓN EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | M.E. ANA DEL CARMEN TORRES VIRGEN
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | VINCULACIÓN (BANCO DE PROYECTOS)
Objetivo
Conformar un banco de Proyectos que integre propuestas pertrinentes, viables y alineadas con el programa académico,fomentando la vinculación con el sector productivo, social y gubernamental para fortalecer la formación integral de los estudiantes.
Meta
Crear 1 proyecto en el Sector Educativo
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realizar un diagnóstico de necesidades y áreas de oportunidad. |  | 2025-09-25 |  | DOCUMENTO |  | 33%
Elaborar los anteproyectos. |  | 2025-10-13
Presentar el anteproyecto ante la Jefa de Carrera |  | 2025-11-06
Difundir el anteproyecto ante la comunidad estudiantil del programa académico. |  | 2025-12-11
Observaciones
M.E. ANA DEL CARMEN TORRES VIRGEN |  | YATZARET ORTEGA ESCALERA |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTIÓN EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | M.E. ANA DEL CARMEN TORRES VIRGEN
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | VINCULACIÓN (BANCO DE PROYECTOS)
Objetivo
Conformar un banco de Proyectos que integre propuestas pertrinentes, viables y alineadas con el programa académico,fomentando la vinculación con el sector productivo, social y gubernamental para fortalecer la formación integral de los estudiantes.
Meta
Crear 1 proyecto en el Sector Educativo
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realizar un diagnóstico de necesidades y áreas de oportunidad. |  | 2025-09-25 |  | DOCUMENTO |  | 66%
Elaborar los anteproyectos. |  | 2025-10-13 |  | Fotografía |  | 66%
Presentar el anteproyecto ante la Jefa de Carrera |  | 2025-11-06 |  | Pendiente |  | 0% | 5
Difundir el anteproyecto ante la comunidad estudiantil del programa académico. |  | 2025-12-11 |  | Pendiente |  | 0% | 0
Observaciones
M.E. ANA DEL CARMEN TORRES VIRGEN |  | YATZARET ORTEGA ESCALERA |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTIÓN EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | M.E. ANA DEL CARMEN TORRES VIRGEN
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | VINCULACIÓN (BANCO DE PROYECTOS)
Objetivo
Conformar un banco de Proyectos que integre propuestas pertrinentes, viables y alineadas con el programa académico,fomentando la vinculación con el sector productivo, social y gubernamental para fortalecer la formación integral de los estudiantes.
Meta
Crear 1 proyecto en el Sector Educativo
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realizar un diagnóstico de necesidades y áreas de oportunidad. |  | 2025-09-25 |  | DOCUMENTO
Elaborar los anteproyectos. |  | 2025-10-13
Presentar el anteproyecto ante la Jefa de Carrera |  | 2025-11-06
Difundir el anteproyecto ante la comunidad estudiantil del programa académico. |  | 2025-12-11
Observaciones
M.E. ANA DEL CARMEN TORRES VIRGEN |  | YATZARET ORTEGA ESCALERA |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)