## Programa
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Programa de Trabajo Académico de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | INDRA DE LA O ORTIZ
|  |  |  | Periodo | AGOSTO-DICIEMBRE-2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (PIFA)
Objetivo
Apoyar e inducir al aprendizaje de las matemáticas a los alumnos de sexto semestre de los bachilleratos del nivel medio superior de la zona, cuya primera opción sea cursar alguna carrera que se oferta en el ITSSAT.
Meta
1 Directorio de Escuelas participantes actualizado, 1 Calendarización del PIFA 2026 concluido, 1 Propuesta de Nuevas escuelas concluida. 1 Captación de alumnos del PIFA 2026 Concluida
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Actualización de datos de las instituciones educativas de nivel medio superior, que permiten el buen desarrollo del programa PIFA | [5 empty] | 25/08/2025-07/01/2026
Analizar y proponer los nuevos bachilleratos a ser incluidos al programa PIFA de acuerdo a la demanda al ITSSAT | [5 empty] | 25/08/2025-07/01/2026
Calendarización del Programa PIFA 2026 | [5 empty] | 25/08/2025-07/01/2026
Captación de Alumnos para el programa PIFA 2026 | [5 empty] | 25/08/2025-07/01/2026
Observaciones
INDRA DE LA O ORTIZ |  | L.C. GERMAN VENTURA TENORIO |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de Departamento de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | INDRA DE LA O ORTIZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | AGOSTO-DICIEMBRE-2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (PIFA)
Objetivo
Apoyar e inducir al aprendizaje de las matemáticas a los alumnos de sexto semestre de los bachilleratos del nivel medio superior de la zona, cuya primera opción sea cursar alguna carrera que se oferta en el ITSSAT.
Meta
1 Directorio de Escuelas participantes actualizado, 1 Calendarización del PIFA 2026 concluido, 1 Propuesta de Nuevas escuelas concluida. 1 Captación de alumnos del PIFA 2026 Concluida
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Actualización de datos de las instituciones educativas de nivel medio superior, que permiten el buen desarrollo del programa PIFA |  | 25/08/2025-07/01/2026 |  | Oficios de presentación realizados |  | 33%
Analizar y proponer los nuevos bachilleratos a ser incluidos al programa PIFA de acuerdo a la demanda al ITSSAT |  | 25/08/2025-07/01/2026 |  | Oficios de Comisión Firmadas y selladas |  | 33%
Calendarización del Programa PIFA 2026 |  | 25/08/2025-07/01/2026 |  | Docto. Promoción PIFA |  | 33%
Captación de Alumnos para el programa PIFA 2026 |  | 25/08/2025-07/01/2026 |  | Docto. Promoción PIFA |  | 33%
Observaciones
|  | L.C. GERMAN VENTURA TENORIO |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
INDRA DE LA O ORTIZ |  | Jefe de Departamento de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | INDRA DE LA O ORTIZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | AGOSTO-DICIEMBRE-2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (PIFA)
Objetivo
Apoyar e inducir al aprendizaje de las matemáticas a los alumnos de sexto semestre de los bachilleratos del nivel medio superior de la zona, cuya primera opción sea cursar alguna carrera que se oferta en el ITSSAT.
Meta
1 Directorio de Escuelas participantes actualizado, 1 Calendarización del PIFA 2026 concluido, 1 Propuesta de Nuevas escuelas concluida. 1 Captación de alumnos del PIFA 2026 Concluida
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Actualización de datos de las instituciones educativas de nivel medio superior, que permiten el buen desarrollo del programa PIFA |  | 09/10/2025 05/11/2025 |  | Oficios de presentación realizados |  | 60%
Analizar y proponer los nuevos bachilleratos a ser incluidos al programa PIFA de acuerdo a la demanda al ITSSAT |  | 09/10/2025 05/11/2025 |  | Oficios de Comisión Firmadas y selladas |  | 60%
Calendarización del Programa PIFA 2026 |  | 09/10/2025 05/11/2025 |  | Docto. Promoción PIFA |  | 60%
Captación de Alumnos para el programa PIFA 2026 |  | 09/10/2025 05/11/2025 |  | Docto. Promoción PIFA |  | 60%
Observaciones
INDRA DE LA O ORTIZ |  | L.C. GERMAN VENTURA TENORIO |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Docente |  | Jefe de Departamento de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | INDRA DE LA O ORTIZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | AGOSTO-DICIEMBRE-2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (PIFA)
Objetivo
Apoyar e inducir al aprendizaje de las matemáticas a los alumnos de sexto semestre de los bachilleratos del nivel medio superior de la zona, cuya primera opción sea cursar alguna carrera que se oferta en el ITSSAT.
Meta
1 Directorio de Escuelas participantes actualizado, 1 Calendarización del PIFA 2026 concluido, 1 Propuesta de Nuevas escuelas concluida. 1 Captación de alumnos del PIFA 2026 Concluida
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Actualización de datos de las instituciones educativas de nivel medio superior, que permiten el buen desarrollo del programa PIFA |  | 25/08/2025-07/01/2026
Analizar y proponer los nuevos bachilleratos a ser incluidos al programa PIFA de acuerdo a la demanda al ITSSAT |  | 25/08/2025-07/01/2026
Calendarización del Programa PIFA 2026 |  | 25/08/2025-07/01/2026
Captación de Alumnos para el programa PIFA 2026 |  | 25/08/2025-07/01/2026
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | L.C. GERMAN VENTURA TENORIO |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
INDRA DE LA O ORTIZ |  | Jefe de Departamento de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)