## Programa
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Programa de Trabajo Académico de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII INOCENCIO GARCIA HUERTA
|  |  |  | Periodo | AGOSTO DICIEMBRE 2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA-VINCULACION (RD DEL SGI)
Objetivo
Desarrollar y controlar eficazmente los procesos y servicios que satisfagan las necesidades de nuestros clientes y partes intersadas. Asi como Promover y mantener la seguridad y salud en el trabajo, ambiental y reduccion de consumo de energeticos.
Meta
Cumplir las metas del Programa de Desarrollo Institucional (Consolidación de los sistemas de gestión de la calidad, ambiental, de energía, de igualdad de género, de salud y seguridad en el ITSSAT) y/o Programa Estratégico Institucional (PEI).
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Asistir y participar en todas las reuniones y actos del SGI internos y externos de los ITD´s de Multisitios | [5 empty] | 25/08/2025- 19/12/2025
Mantener informado al Director General sobre actividades, cumplimiento y mejoras de los indicadores del SGI | [5 empty] | 25/08/2025-19/12/2025
Coordinar y supervisar la capacitación continua de todo el personal acerca del SGI. | [5 empty] | 25/08/2025-19/12/2025
Designar al equipo y líder de equipo auditor | [5 empty] | 13/08/2025-15/08/2025
Atender las auditorias del Sistema de Gestion Integral | [5 empty] | 21/08/2025-23/08/2025
Dar seguimiento al plan de accion para atender los hallazgos | [5 empty] | 25/08/2025-19/12/2025
Observaciones
MII INOCENCIO GARCIA HUERTA |  | ING. FLOR LILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | ING. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII INOCENCIO GARCIA HUERTA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | AGOSTO DICIEMBRE 2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA-VINCULACION (RD DEL SGI)
Objetivo
Desarrollar y controlar eficazmente los procesos y servicios que satisfagan las necesidades de nuestros clientes y partes intersadas. Asi como Promover y mantener la seguridad y salud en el trabajo, ambiental y reduccion de consumo de energeticos.
Meta
Cumplir las metas del Programa de Desarrollo Institucional (Consolidación de los sistemas de gestión de la calidad, ambiental, de energía, de igualdad de género, de salud y seguridad en el ITSSAT) y/o Programa Estratégico Institucional (PEI).
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asistir y participar en todas las reuniones y actos del SGI internos y externos de los ITD´s de Multisitios |  | 25/08/2025- 19/12/2025 |  | Minuta Rev.Dir. Multisitio |  | 33%
Mantener informado al Director General sobre actividades, cumplimiento y mejoras de los indicadores del SGI |  | 25/08/2025-19/12/2025 |  | Informe de labores trimestral |  | 33%
Coordinar y supervisar la capacitación continua de todo el personal acerca del SGI. |  | 25/08/2025-19/12/2025 |  | Material didactico, imágenes y listas de asistencia (por curso) |  | 33%
Designar al equipo y líder de equipo auditor |  | 13/08/2025-15/08/2025 |  | Asignacion tareas al equipo auditor |  | 0%
Atender las auditorias del Sistema de Gestion Integral |  | 21/08/2025-23/08/2025 |  | Plan de auditoria |  | 0%
Dar seguimiento al plan de accion para atender los hallazgos |  | 25/08/2025-19/12/2025 |  | Plan de accion para atender hallazgos |  | 33%
Observaciones
|  | ING. FLOR LILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | ING. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
MII INOCENCIO GARCIA HUERTA |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII INOCENCIO GARCIA HUERTA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | AGOSTO DICIEMBRE 2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA-VINCULACION (RD DEL SGI)
Objetivo
Desarrollar y controlar eficazmente los procesos y servicios que satisfagan las necesidades de nuestros clientes y partes intersadas. Asi como Promover y mantener la seguridad y salud en el trabajo, ambiental y reduccion de consumo de energeticos.
Meta
Cumplir las metas del Programa de Desarrollo Institucional (Consolidación de los sistemas de gestión de la calidad, ambiental, de energía, de igualdad de género, de salud y seguridad en el ITSSAT) y/o Programa Estratégico Institucional (PEI).
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asistir y participar en todas las reuniones y actos del SGI internos y externos de los ITD´s de Multisitios |  | 25/08/2025- 19/12/2025
Mantener informado al Director General sobre actividades, cumplimiento y mejoras de los indicadores del SGI |  | 25/08/2025-19/12/2025
Coordinar y supervisar la capacitación continua de todo el personal acerca del SGI. |  | 25/08/2025-19/12/2025
Designar al equipo y líder de equipo auditor |  | 13/08/2025-15/08/2025
Atender las auditorias del Sistema de Gestion Integral |  | 21/08/2025-23/08/2025
Dar seguimiento al plan de accion para atender los hallazgos |  | 25/08/2025-19/12/2025
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
Observaciones
|  | ING. FLOR LILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | ING. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
MII INOCENCIO GARCIA HUERTA |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII INOCENCIO GARCIA HUERTA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | AGOSTO DICIEMBRE 2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA-VINCULACION (RD DEL SGI)
Objetivo
Desarrollar y controlar eficazmente los procesos y servicios que satisfagan las necesidades de nuestros clientes y partes intersadas. Asi como Promover y mantener la seguridad y salud en el trabajo, ambiental y reduccion de consumo de energeticos.
Meta
Cumplir las metas del Programa de Desarrollo Institucional (Consolidación de los sistemas de gestión de la calidad, ambiental, de energía, de igualdad de género, de salud y seguridad en el ITSSAT) y/o Programa Estratégico Institucional (PEI).
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asistir y participar en todas las reuniones y actos del SGI internos y externos de los ITD´s de Multisitios |  | 25/08/2025- 19/12/2025
Mantener informado al Director General sobre actividades, cumplimiento y mejoras de los indicadores del SGI |  | 25/08/2025-19/12/2025
Coordinar y supervisar la capacitación continua de todo el personal acerca del SGI. |  | 25/08/2025-19/12/2025
Designar al equipo y líder de equipo auditor |  | 13/08/2025-15/08/2025
Atender las auditorias del Sistema de Gestion Integral |  | 21/08/2025-23/08/2025
Dar seguimiento al plan de accion para atender los hallazgos |  | 25/08/2025-19/12/2025
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
Observaciones
|  | ING. FLOR LILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | ING. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
MII INOCENCIO GARCIA HUERTA |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)