## Programa
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Programa de Trabajo Académico de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII INOCENCIO GARCIA HUERTA
|  |  |  | Periodo | AGOSTO DICIEMBRE 2025
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA (TESIS)
Objetivo
Asesorar a alumnos en el desarrollo total de proyectos de tesis
Meta
CONCLUIR 1 PROYECTO DE TESIS CON SU EXAMEN PROFESIONAL DE TITULACION DE JIAR MINQUIZ PALACIOS
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Revision de anteproyecto de tesis para titulacion | [5 empty] | 25/08/2025- 19/09/2025
Asesorar en la estructura del contenido del capitulo I, II, III y IV de la tesis | [5 empty] | 19/09/25-12/10/25
Asesoria para la elaboracion de material utilizado en el examen profesional | [5 empty] | 26/10/25-26/11/25
Asesoria en la preparacion de examen profesional | [5 empty] | 27/11/25-13/12/25
Observaciones
MII INOCENCIO GARCIA HUERTA |  | ING. FLOR LILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | ING. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII INOCENCIO GARCIA HUERTA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | AGOSTO DICIEMBRE 2025
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA (TESIS)
Objetivo
Asesorar a alumnos en el desarrollo total de proyectos de tesis
Meta
CONCLUIR 1 PROYECTO DE TESIS CON SU EXAMEN PROFESIONAL DE TITULACION DE JIAR MINQUIZ PALACIOS
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revision de anteproyecto de tesis para titulacion |  | 25/08/2025- 19/09/2025 |  | Archivo de Anteproyeco de tesis |  | 33%
Asesorar en la estructura del contenido del capitulo I, II, III y IV de la tesis |  | 19/09/25-12/10/25 |  | Avance de la tesis |  | 33%
Asesoria para la elaboracion de material utilizado en el examen profesional |  | 26/10/25-26/11/25 |  | Avance de la tesis |  | 33%
Asesoria en la preparacion de examen profesional |  | 13/08/2025-15/08/2025 |  | Material de exposicion |  | 0%
Observaciones
|  | ING. FLOR LILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | ING. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
MII INOCENCIO GARCIA HUERTA |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII INOCENCIO GARCIA HUERTA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | AGOSTO DICIEMBRE 2025
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA (TESIS)
Objetivo
Asesorar a alumnos en el desarrollo total de proyectos de tesis
Meta
CONCLUIR 1 PROYECTO DE TESIS CON SU EXAMEN PROFESIONAL DE TITULACION DE JIAR MINQUIZ PALACIOS
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revision de anteproyecto de tesis para titulacion |  | 25/08/2025- 19/09/2025 |  | Archivo de Anteproyeco de tesis |  | 100%
Asesorar en la estructura del contenido del capitulo I, II, III y IV de la tesis |  | 19/09/25-12/10/25 |  | Avance de la tesis |  | 66%
Asesoria para la elaboracion de material utilizado en el examen profesional |  | 26/10/25-26/11/25 |  | Avance de la tesis |  | 66%
Asesoria en la preparacion de examen profesional |  | 27/11/25-13/12/25 |  | Material de exposicion |  | 0%
Observaciones
|  | ING. FLOR LILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | ING. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
MII INOCENCIO GARCIA HUERTA |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII INOCENCIO GARCIA HUERTA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | AGOSTO DICIEMBRE 2025
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA (TESIS)
Objetivo
Asesorar a alumnos en el desarrollo total de proyectos de tesis
Meta
CONCLUIR 1 PROYECTO DE TESIS CON SU EXAMEN PROFESIONAL DE TITULACION DE JIAR MINQUIZ PALACIOS
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revision de anteproyecto de tesis para titulacion |  | 25/08/2025- 19/09/2025
Asesorar en la estructura del contenido del capitulo I, II, III y IV de la tesis |  | 19/09/25-12/10/25
Asesoria para la elaboracion de material utilizado en el examen profesional |  | 26/10/25-26/11/25
Asesoria en la preparacion de examen profesional |  | 27/11/25-13/12/25
0 |  | 0
0 |  | 0
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
Observaciones
|  | ING. FLOR LILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | ING. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
MII INOCENCIO GARCIA HUERTA |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)