## Programa
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Programa de Trabajo Académico de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTIÓN EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | M.A.D.I.E. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL
|  |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA (PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORIAS A ESTUDIANTES)
Objetivo
Realizar tutorías a estudiantes de I.G.E. de acuerdo con el programa de tutorías.
Meta
Una lista de tutorados/as; un PAT; tres reportes mensuales de tutorías, un reporte final y lista de tutorados/as acreditados/as.
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Elaboración de reportes mensuales de tutorías. | [5 empty] | 25/08/25 - 12/12/25
Elaboración de una lista de tutorados/as. | [5 empty] | 2025-09-05
Elaboración del PAT. | [5 empty] | 2025-09-29
Elaboración de un reporte final, una lista de tutorados/as acreditados/as, Anexo14 y Anexo19. | [5 empty] | 2025-12-12
Observaciones
M.A.D.I.E. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL |  | I.G.E. YATZARET ORTEGA ESCALERA |  |  | MTRO. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTIÓN EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | M.A.D.I.E. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA (PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORIAS A ESTUDIANTES)
Objetivo
Realizar tutorías a estudiantes de I.G.E. de acuerdo con el programa de tutorías.
Meta
Una lista de tutorados/as; un PAT; tres reportes mensuales de tutorías, un reporte final y lista de tutorados/as acreditados/as.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaboración de reportes mensuales de tutorías. |  | 25/08/25 - 12/12/25 |  | Fotográfica de los reportes. |  | 33%
Elaboración de una lista de tutorados/as. |  | 2025-09-05 |  | Fotográfica de lista de tutorados. |  | 100%
Elaboración del PAT. |  | 2025-09-29 |  | Fotográfica de PAT. |  | 100%
Elaboración de un reporte final, una lista de tutorados/as acreditados/as, Anexo14 y Anexo19. |  | 2025-12-12 |  | Fotográfica de cada documento |  | 0%
Observaciones
M.A.D.I.E. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL |  | I.G.E. YATZARET ORTEGA ESCALERA |  |  | MTRO. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.

## Reporte 2
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTIÓN EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | M.A.D.I.E. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA (PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORIAS A ESTUDIANTES)
Objetivo
Realizar tutorías a estudiantes de I.G.E. de acuerdo con el programa de tutorías.
Meta
Una lista de tutorados/as; un PAT; tres reportes mensuales de tutorías, un reporte final y lista de tutorados/as acreditados/as.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaboración de reportes mensuales de tutorías. |  | 25/08/25 - 12/12/25 |  | Fotográfica de los reportes. |  | 66%
Elaboración de una lista de tutorados/as. |  | 2025-09-05 |  | Fotográfica de lista de tutorados. |  | 100%
Elaboración del PAT. |  | 2025-09-29 |  | Fotográfica de PAT. |  | 100%
Elaboración de un reporte final, una lista de tutorados/as acreditados/as, Anexo14 y Anexo19. |  | 2025-12-12 |  | Fotográfica de cada documento |  | 0%
Observaciones
M.A.D.I.E. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL |  | I.G.E. YATZARET ORTEGA ESCALERA |  |  | MTRO. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.

## Reporte 3
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTIÓN EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | M.A.D.I.E. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA (PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORIAS A ESTUDIANTES)
Objetivo
Realizar tutorías a estudiantes de I.G.E. de acuerdo con el programa de tutorías.
Meta
Una lista de tutorados/as; un PAT; tres reportes mensuales de tutorías, un reporte final y lista de tutorados/as acreditados/as.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaboración de reportes mensuales de tutorías. |  | 25/08/25 - 12/12/25 |  | Fotográfica de los reportes. |  | 100%
Elaboración de una lista de tutorados/as. |  | 2025-09-05 |  | Fotográfica de lista de tutorados. |  | 100%
Elaboración del PAT. |  | 2025-09-29 |  | Fotográfica de PAT. |  | 100%
Elaboración de un reporte final, una lista de tutorados/as acreditados/as, Anexo14 y Anexo19. |  | 2025-12-12 |  | Fotográfica de cada documento |  | 100%
Observaciones
M.A.D.I.E. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL |  | I.G.E. YATZARET ORTEGA ESCALERA |  |  | MTRO. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.