## Programa
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Programa de Trabajo Académico de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTIÓN EMPRESARIAL
#NAME? | M.A.D.I.E. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL
|  |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA-COMISIONES ACADÈMICAS (COORDINADOR DE TUTORES)
Objetivo
PROPORCIONAR APOYO A LAS PERSONAS TUTORAS, COORDINACIÓN GENERAL DE TUTORÍAS Y A LAS PERSONAS TUTORADAS, EN PRO DE SU BIENESTAR, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y EDUCACIÓN.
Meta
5 REPORTES MENSUALES, 1 REPORTE FINAL, FORMATOS 14, 19 Y 20.
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
ASISTIR A LA REUNIÓN SEMESTRAL DE LA COORDINACIÓN DE TUTORÍAS DEL ITSSAT. | [5 empty] | 2025-08-29
ENTREGA DE 5 REPORTES MENSUALES | [5 empty] | 25/08/25 - 15/12/25
ENTREGA DE REPORTE FINAL, FORMATOS 14, 15 Y 19 | [5 empty] | 25/08/25 - 15/12/25
Observaciones
M.A.D.I.E. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL |  | I.G.E. YATZARET ORTEGA ESCALERA |  |  | MTRO. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTIÓN EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | M.A.D.I.E. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA-COMISIONES ACADÈMICAS (COORDINADOR DE TUTORES)
Objetivo
PROPORCIONAR APOYO A LAS PERSONAS TUTORAS, COORDINACIÓN GENERAL DE TUTORÍAS Y A LAS PERSONAS TUTORADAS, EN PRO DE SU BIENESTAR, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y EDUCACIÓN.
Meta
5 REPORTES MENSUALES, 1 REPORTE FINAL, FORMATOS 14, 19 Y 20.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
ASISTIR A LA REUNIÓN SEMESTRAL DE LA COORDINACIÓN DE TUTORÍAS DEL ITSSAT. |  | 2025-08-29 |  | OFICIO ENVÍADO POR CORREO ELECTRONICO Y FOTOGRAFÍA DE LA REUNIÓN |  | 100%
ENTREGA DE 5 REPORTES MENSUALES |  | 25/08/25 - 15/12/25 |  | ENTREGA DE REPORTES VÍA CORREO ELECTRONICO Y CLASSROOM |  | 33%
ENTREGA DE REPORTE FINAL, FORMATOS 14, 15 Y 19 |  | 25/08/25 - 15/12/25 |  | ENTREGA DE REPORTES VÍA CORREO ELECTRONICO Y CLASSROOM(PRIMER REPORTE, LISTA DE LAS PERSONAS TUTORADAS, SEGUNDO REPORTE Y PAT) |  | 0%
Observaciones
M.A.D.I.E. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL |  | I.G.E. YATZARET ORTEGA ESCALERA |  |  | MTRO. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.

## Reporte 2
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTIÓN EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | M.A.D.I.E. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA-COMISIONES ACADÈMICAS (COORDINADOR DE TUTORES)
Objetivo
PROPORCIONAR APOYO A LAS PERSONAS TUTORAS, COORDINACIÓN GENERAL DE TUTORÍAS Y A LAS PERSONAS TUTORADAS, EN PRO DE SU BIENESTAR, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y EDUCACIÓN.
Meta
5 REPORTES MENSUALES, 1 REPORTE FINAL, FORMATOS 14, 19 Y 20.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
ASISTIR A LA REUNIÓN SEMESTRAL DE LA COORDINACIÓN DE TUTORÍAS DEL ITSSAT. |  | 2025-08-29 |  | OFICIO ENVÍADO POR CORREO ELECTRONICO Y FOTOGRAFÍA DE LA REUNIÓN |  | 100%
ENTREGA DE 5 REPORTES MENSUALES |  | 25/08/25 - 15/12/25 |  | ENTREGA DE REPORTES VÍA CORREO ELECTRONICO Y CLASSROOM |  | 66%
ENTREGA DE REPORTE FINAL, FORMATOS 14, 15 Y 19 |  | 25/08/25 - 15/12/25 |  | ENTREGA DE REPORTES VÍA CORREO ELECTRONICO Y CLASSROOM(PRIMER REPORTE, LISTA DE LAS PERSONAS TUTORADAS, SEGUNDO REPORTE Y PAT) |  | 0%
Observaciones
M.A.D.I.E. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL |  | I.G.E. YATZARET ORTEGA ESCALERA |  |  | MTRO. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.

## Reporte 3
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTIÓN EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | M.A.D.I.E. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA-COMISIONES ACADÈMICAS (COORDINADOR DE TUTORES)
Objetivo
PROPORCIONAR APOYO A LAS PERSONAS TUTORAS, COORDINACIÓN GENERAL DE TUTORÍAS Y A LAS PERSONAS TUTORADAS, EN PRO DE SU BIENESTAR, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y EDUCACIÓN.
Meta
5 REPORTES MENSUALES, 1 REPORTE FINAL, FORMATOS 14, 19 Y 20.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
ASISTIR A LA REUNIÓN SEMESTRAL DE LA COORDINACIÓN DE TUTORÍAS DEL ITSSAT. |  | 2025-08-29 |  | OFICIO ENVÍADO POR CORREO ELECTRONICO Y FOTOGRAFÍA DE LA REUNIÓN |  | 100%
ENTREGA DE 5 REPORTES MENSUALES |  | 25/08/25 - 15/12/25 |  | ENTREGA DE REPORTES VÍA CORREO ELECTRONICO Y CLASSROOM |  | 100%
ENTREGA DE REPORTE FINAL, FORMATOS 14, 15 Y 19 |  | 25/08/25 - 15/12/25 |  | ENTREGA DE REPORTES VÍA CORREO ELECTRONICO Y CLASSROOM(PRIMER REPORTE, LISTA DE LAS PERSONAS TUTORADAS, REPORTE 3, 4 Y FINAL) |  | 100%
Observaciones
M.A.D.I.E. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL |  | I.G.E. YATZARET ORTEGA ESCALERA |  |  | MTRO. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.