## Programa
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Programa de Trabajo Académico de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | DRA. VIOLETA ALEJANDRA BASTIÀN LIMA
|  |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA (TURISMO COMUNITARIO)
Objetivo
Contribuir en el impulso del proyecto del TecNm Turismo Comunitario Sustentable para profesionalizar a servidores de servicio de nuestra región y del estado.
Meta
Elabora y entregar 1 informe de las actividades realizadas.
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Participar en reuniones que convoque el TECNM o dependencias involucradas en el proyecto de Turismo Comunitario Sustentable | [5 empty] | 25/08/2025 - 12/12/2025
Contribuir en la logística y ejecución del Diplomado de Formación de Guías de Turistas, Especializado en Turismo Comunitario Sustentable que imparte el Tecnológico Nacional de México a través del ITSSAT en coordinación con la Secretaría de Turismo (SECTUR) | [5 empty] | 25/08/2025 - 12/12/2025
Participación en reuniones con docentes de Ciencias Básicas para establecer acuerdos del proyecto de Turismo Comunitario Sustentable: Diplomado | [5 empty] | 25/08/2025 - 12/12/2025
Elaborar informe final de las actividades encomendadadas del proyecto. | [5 empty] | 25/08/2025 - 12/12/2025
Observaciones
El proyecto de Turismo Comunitario Sustentable lo dirige el Ing. Artemio Hidalgo Velasco, docente del Departamento de Ciencias Básicas
DRA. VIOLETA ALEJANDRA BASTIÀN LIMA |  | IMC. YOSAFAT MORTERA ELÌAS |  |  | M.I.A. OCTAVIO OBIL MARTÍNEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatrónica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | DRA. VIOLETA ALEJANDRA BASTIÀN LIMA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA (TURISMO COMUNITARIO)
Objetivo
Contribuir en el impulso del proyecto del TecNm Turismo Comunitario Sustentable para profesionalizar a servidores de servicio de nuestra región y del estado.
Meta
Elabora y entregar 1 informe de las actividades realizadas.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Participar en reuniones que convoque el TECNM o dependencias involucradas en el proyecto de Turismo Comunitario Sustentable |  | 25/08/2025 - 12/12/2025 |  | Programa de eventos y/u oficios de comisión y/o fotografías |  | 33%
Contribuir en la logística y ejecución del Diplomado de Formación de Guías de Turistas, Especializado en Turismo Comunitario Sustentable que imparte el Tecnológico Nacional de México a través del ITSSAT en coordinación con la Secretaría de Turismo (SECTUR) |  | 25/08/2025 - 12/12/2025 |  | Programa de eventos y/u oficios de comisión y/o fotografías |  | 33%
Participación en reuniones con docentes de Ciencias Básicas para establecer acuerdos del proyecto de Turismo Comunitario Sustentable: Diplomado |  | 25/08/2025 - 12/12/2025 |  | Programa de eventos y/u oficios de comisión y/o fotografías |  | 33%
Elaborar informe final de las actividades encomendadadas del proyecto. |  | 25/08/2025 - 12/12/2025 |  | Informe final |  | 0%
Observaciones
|  | IMC. YOSAFAT MORTERA ELÌAS |  |  | M.I.A. OCTAVIO OBIL MARTÍNEZ
DRA. VIOLETA ALEJANDRA BASTIÀN LIMA |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatrónica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | DRA. VIOLETA ALEJANDRA BASTIÀN LIMA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA (TURISMO COMUNITARIO)
Objetivo
Contribuir en el impulso del proyecto del TecNm Turismo Comunitario Sustentable para profesionalizar a servidores de servicio de nuestra región y del estado.
Meta
Elabora y entregar 1 informe de las actividades realizadas.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Participar en reuniones que convoque el TECNM o dependencias involucradas en el proyecto de Turismo Comunitario Sustentable |  | 25/08/2025 - 12/12/2025 |  | Programa de eventos y/u oficios de comisión y/o fotografías |  | 66%
Contribuir en la logística y ejecución del Diplomado de Formación de Guías de Turistas, Especializado en Turismo Comunitario Sustentable que imparte el Tecnológico Nacional de México a través del ITSSAT en coordinación con la Secretaría de Turismo (SECTUR) |  | 25/08/2025 - 12/12/2025 |  | Programa de eventos y/u oficios de comisión y/o fotografías |  | 66%
Participación en reuniones con docentes de Ciencias Básicas para establecer acuerdos del proyecto de Turismo Comunitario Sustentable: Diplomado |  | 25/08/2025 - 12/12/2025 |  | Programa de eventos y/u oficios de comisión y/o fotografías |  | 66%
Elaborar informe final de las actividades encomendadadas del proyecto. |  | 25/08/2025 - 12/12/2025 |  | Informe final |  | 0%
Observaciones
|  | IMC. YOSAFAT MORTERA ELÌAS |  |  | M.I.A. OCTAVIO OBIL MARTÍNEZ
DRA. VIOLETA ALEJANDRA BASTIÀN LIMA |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatrónica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | DRA. VIOLETA ALEJANDRA BASTIÀN LIMA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | Ago-Dic 2025
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA (TURISMO COMUNITARIO)
Objetivo
Contribuir en el impulso del proyecto del TecNm Turismo Comunitario Sustentable para profesionalizar a servidores de servicio de nuestra región y del estado.
Meta
Elabora y entregar 1 informe de las actividades realizadas.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Participar en reuniones que convoque el TECNM o dependencias involucradas en el proyecto de Turismo Comunitario Sustentable |  | 25/08/2025 - 12/12/2025
Contribuir en la logística y ejecución del Diplomado de Formación de Guías de Turistas, Especializado en Turismo Comunitario Sustentable que imparte el Tecnológico Nacional de México a través del ITSSAT en coordinación con la Secretaría de Turismo (SECTUR) |  | 25/08/2025 - 12/12/2025
Participación en reuniones con docentes de Ciencias Básicas para establecer acuerdos del proyecto de Turismo Comunitario Sustentable: Diplomado |  | 25/08/2025 - 12/12/2025
Elaborar informe final de las actividades encomendadadas del proyecto. |  | 25/08/2025 - 12/12/2025
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | IMC. YOSAFAT MORTERA ELÌAS |  |  | M.I.A. OCTAVIO OBIL MARTÍNEZ
DRA. VIOLETA ALEJANDRA BASTIÀN LIMA |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)